Об утверждении Плана меро-приятий («дорожной карты») по организации бесплатного го-рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Александровско-го муниципального округа

24.06.2020

288

- В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях,

- администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Александровского муниципального округа.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -	
глава администрации Александровского
муниципального района					                 С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от 24.06.2020 № 288

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты»)

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

- в образовательных организациях Александровского муниципального округа

- (далее – Дорожная карта)

- 1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель основной | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций целевые показатели, объемы финансирования | Глава Александровского муниципального округа, начальник управления образования | муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации района №545 от 21.10.2019 |

- 2. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Утверждение муниципальных нормативных правовых актов о мероприятиях по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях: 1. «Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией питания детей»; 2. «Порядок организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организациях». | По факту утверждения федеральных и региональных нормативных правовых актов, но не позднее 1 августа 2020 г. | Управление образования администрации района | Утверждены Порядки, иные нормативные правовые акты |
| 1.2 | Разработка и утверждение единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов | По факту утверждения федеральных и региональных стандартов, но не позднее 1 августа 2020 г. | Управление образования администрации района | Наличие утвержденного единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов не позднее 1 августа 2020 г. |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | До 15.08.2020, далее – по мере необходимости | Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного в установленном порядке и согласованного с Роспотребнадзором меню в срок до 15.08.2020 |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | До 15.08.2020, далее – по мере необходимости | Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании диабет, целиакия и др. в срок до 15.08.2020 |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежемесячно | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций | Организация в установленном порядке мониторинга охвата обучающихся питанием, направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Пермского края |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся в соответствии с разработанной программой, сформированной на основе приложения 3 приказа Министерства образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330 ред. от 25.09.2017 | Ежеквартально | Управление образования администрации района, Руководители образовательных организаций | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения производственного контроля 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.7. | Организация и обеспечение проведения общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся в соответствии с разработанной программой, сформированной на основе приложения 4 приказа Министерства образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330 ред. от 25.09.2017 | Ежеквартально | Руководители образовательных организаций | Обеспечение проведения общественного родительского контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения общественного родительского контроля 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.8. | Направление отчетности об итогах проведения производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания и общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся 2 раза в год | до 25 июня и 25 января | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций | Направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения производственного и общественного родительского контроля 2 раза в год до 25 июня и 25 января |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15.04.2020 № СЭД-26-01-06-336 | 10.08.2020 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций | Направление отчета в Министерство образования и науки Пермского края о фактических показателях состояния пищеблоков и столовых с определением проблем и формированием механизмов их решения в срок до 10.08.2020 |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в т.ч. укомплектованность персоналом | 15.10.2020 далее – согласно срокам, определенным муниципальным стандартом | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций | Направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Пермского края о соответствия школьных пищеблоков единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в срок до 15.10.2020 г. |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Количество образовательных организаций, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Количество образовательных организаций, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих организацию питания в образовательных организациях: | Постоянно | Руководители образовательных организаций | - количество специалистов, прошедших обучение по программам подготовки и повышения квалификации - обеспеченность школьных столовых квалифицированными кадрами |
| 3.3.1. | - специалистов, состоящих в штате образовательной организации поваров, кухонных работников, медицинских специалистов и пр. |  |  |  |
| 3.3.2. | - проводимых организаторами питания аутсорсерами. |  |  |  |

Рассылается: дело, Управление образования, образовательные организации, сайт АМР, прокуратура.