Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной Програм-мы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2019 год

25.03.2020

138

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить сайте aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социальному развитию.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Александровского муниципального района

от 25.03.2020 № 138

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»
за 2019 год

Основополагающим условием формирования полноценного современного общества является обеспечение духовно-нравственного развития личности, приобщения к культурным ценностям, участию в культурной жизни территории, реализации творческого потенциала, равного доступа к объектам спорта, развитие качественной и доступной инфраструктуры отдыха и туризма, формирование устойчивого мотива поведения, направленного на здоровый образ жизни. В целях координации и реализации данных направлений на территории района принята муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» (далее — Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 
21 октября 2014 г. № 1368 (с изменениями от 07 ноября 2014 г. № 1450, от 
05 февраля 2015 г. № 141, от 16 февраля 2015 г. № 206, от 30 апреля 2015 г. 
№ 609, от 06 мая 2015 г. № 662, от 20 мая 2015 г. № 730, от 19 июня 2015 г. 
№ 875, от 04 августа 2015 г. № 1130, от 26 ноября 2015 г. № 1696, от 11 февраля 2016 г. № 117, 17 марта 2016 г., от 28 марта 2016 г. № 311, от 01 апреля 2016 г. № 320, от 07 апреля 2016 г. № 330, от 20 апреля 2016 г. № 364, от 17 мая 2016 г. № 455, от 18 мая 2016 г. № 458, от 16 июня 2016 г. № 577, от 14 июля 2016 г.
№ 687, от 01 августа 2016 г. № 769, от 16 августа 2016 г. № 807, 23 сентября 2016 г. № 999, от 17 октября 2016 г. № 1097, от 08 ноября 2016 г. № 1201, 
16 ноября 2016 г. № 1235, от 30 ноября 2016 г. № 1273, от 30 декабря 2016 г. 
№ 1472, от 06 июня 2017 г. № 254, от 19 июля 2017 г. № 316, от 09 октября 
2017 г. № 469, от 01 декабря 2017 г. № 605, от 13 декабря 2017 г. № 641, от 
13 декабря 2017 г. № 642, от 07 февраля 2018 г. № 63, от 15 февраля 2018 г. 
№ 75, от 20 апреля 2018 г. № 207, от 01 июня 2018 г. № 276, от 06 июня 2018 г. № 290, от 06 июня 2018 г. № 291, от 25 июня 2018 г. № 321, от 25 июня 2018 
№ 322, от 12 июля 2018 г. № 374, от 07 августа 2018 г. № 401, от 08 августа 2018 г. № 402, от 22 октября 2018 г. № 571, от 02 ноября 2018 г. № 618, от 
27 ноября 2018 г. № 685, от 12 декабря 2018 г. № 722, от 12 февраля № 47 2019 г., от 18 февраля 2019 г. № 60, от 22 марта 2019 г. № 120, от 17 мая 2019 г. № 170, от 27 мая 2019 г. № 185,от 31 мая 2019 г. № 190, от 17июня 2019 г. № 235, от 15 июля 2019 г. № 288, от 26 августа 2019 г. № 386, от 26 августа 2019 г. № 389, от 01 октября 2019 г. № 495, от 24 октября 2019 г. № 568). Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе.

2. Подпрограмма 2: Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе.

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2018-2021 годов и направлена на создание условий развития культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма на территории Александровского муниципального района (далее – муниципальный район), совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности, а также достижения качественных результатов.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном районе является создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, развитие туристической инфраструктуры, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики, укрепление позитивного образа района.

Главной целью Программы является создание правовых, экономических, социальных условий для качественного выполнения полномочий муниципального района в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма (исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Достижение указанной цели было обеспечено решением взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры, спорта и туризма:

1. Подпрограмма 1:

- сохранение и возрождение историко-культурного наследия Александровского муниципального района;

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Александровского муниципального района;

- сохранение и развитие системы художественного образования;

- поддержка молодых дарований;

- увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий;

- вовлечение молодежи Александровского муниципального района в социально-экономические процессы Александровского района;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

2. Подпрограмма 2:

- создание механизма взаимодействия между администрацией муниципального района и администрациями поселений в реализации государственной политики по развитию массового спорта и физической культуры;

- увеличение общего числа жителей муниципального района, активно участвующих в спортивной жизни района;

- модернизация материально-технической базы учреждений спортивного назначения;

- открытие новых спортивных секций и клубов;

- увеличение общего количества учащихся школ и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- формирование конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Александровского района на туристическом рынке;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристическую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;

- повышение качества туристских услуг на территории района;

- увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района;

- подготовка кадров для туристской отрасли в районе.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Программные мероприятия, реализуемые в рамках данной программы, направлены в общей своей массе на проведение мероприятий культурно-массовой направленности, муниципального, межмуниципального, краевого и общероссийского уровня.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни района. Учреждения культуры и досуга выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения. Сеть таких учреждений в муниципальном районе представлена 18 объектами, из них: в Александровском муниципальном районе, по данным федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организациях культурно-досугового типа», количество культурно-досуговых учреждений (КДУ) составляет - 9 ед. (4 юридических лица (центр культуры, дворцы и дома культуры) и 5 филиалов – клубы). Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий за 2019 г. составило 41672 чел., общее количество участников клубных формирований составило 1 472 чел.

В округе действуют 8 библиотек; 1 муниципальный музей.

Все перечисленные объекты до июня месяца 2019 г. находились в ведении поселений. С 8 июня 2019 г.  на территории бывшего муниципального района путём объединения всех его городских и сельского поселений Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» образовано новое муниципальное образование - Александровский муниципальный округ. Все учреждения культуры перешли в ведение администрации Александровского муниципального района. Основным показателем эффективности работы учреждений культуры является увеличение количества и качества проводимых культурно-массовых мероприятий.

Деятельность учреждений физической культуры и спорта в муниципальном районе направлена на привлечение подростков, молодежи и  всего населения района к занятиям физкультурой и спортом. На территории муниципального района в 2019 г. функционировало 3 учреждения, оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги: МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения. По данным федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», всего спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом в районе насчитывается 45 ед., в том числе: 14 плоскостных спортивных сооружений; 24 спортивных зала; 1 бассейн; 1 крытый ледовый каток; 1 тир; 4 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (универсальная игровая площадка и площадка с тренажерами у крытого катка, каток сезонный на территории тира в пос. Яйва, уличная общедоступная спортивно-игровая площадка в пос. Карьер-Известняк). Загруженность и мощность данных объектов составляет 257 987 чел. Общая площадь плоскостных спортивных сооружений составляет 39 991,23 м2. Единовременная пропускная способность – 1 014 чел/час.

В 2019 г. на территории Александровского муниципального района реализовывались мероприятие по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется на основании Постановления Правительства ПК от 14 марта 2018 г. № 108-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом». В рамках данного направления финансирование выделяется на приведении в нормативное состояние (ремонт, устройство и оснащение), как открытых, так и крытых спортивных площадок с обязательным комплектованием необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. В 2018 году муниципалитет не принимал участие в данном мероприятии, по причине необходимости выделения доли софинансирования из местного бюджета не 50%. В соответствии с внесенными в октябре 2018 г. изменениями, доля софинансирования из местного бюджета была снижена до 25 %. Муниципалитетом для реализации в 2019 г. было заявлено 2 спортивных объекта:

1. Устройство крытой спортивной площадки/МБУ «Юпитер» по адресу: Пермский край, Александровский район, г. Александровск, ул. Ленина, 21а;

2. Устройство открытой спортивной площадки с уличными тренажерами по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Парковая, 11а.

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по Александровскому муниципальному району утвержден 1 проект - Устройство крытой спортивной площадки/МБУ «Юпитер» по адресу: Пермский край, Александровский район, г. Александровск, ул. Ленина, 21а с объемом финансирования – 410,54 тыс. руб. средства бюджета ПК – 307, 90 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 102,64 тыс. руб. На данный момент проект реализован в полном объеме. Оплачены средства местного бюджета – 102,64 тыс. руб., и 30 % краевого бюджета – 92,37 тыс. руб. Отчет о завершении исполнения данного проекта был направлен в министерство физической культуры и спорта ПК 11 октября 2019 г.

В октябре 2019 г. в целях развития системы массового спорта и модернизации объектов общественной инфраструктуры администрацией района было направлено 4 заявки по данному программному направлению:

1. Крытая спортивная площадка (спортивный зал) МБОУ «СОШ № 3», Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24, с объемом финансирования - 1218,19 тыс. руб., где средства ПК - 913,64 тыс. руб., средства района - 304,55 тыс. руб.

2. Крытая спортивная площадка (фитнес-зал) по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 47 с объемом финансирования - 253,90 тыс. руб., где  средства ПК - 190,43 тыс. руб., средства района - 63,47 тыс. руб.

3. Крытая спортивная площадка (спортивный зал) МБОУ «ООШ № 8» Пермский край, г. Александровск, п. Карьер-Известняк, ул. Горького, 6 с объемом финансирования - 1357,65 тыс. руб., где  средства ПК - 1018,24 тыс. руб., средства района - 339,41 тыс. руб.

4. Крытая спортивная площадка (стрелковый тир) МКУ "Спорткомплекс "Зевс", Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 49 с объемом финансирования - 711,73 тыс. руб., где  средства ПК - 533,80 тыс. руб., средства района - 177,93 тыс. руб

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 25 марта 2019 г. № 219-п и постановлением Правительства Пермского края от 16 мая 2019 г. № 340-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ», МБУ «Детско-юношеской спортивной школа» г. Александровска были выделены средства из краевого бюджета в сумме 969,69 тыс. руб. на приобретение инвентаря и спортивной формы для детской хоккейной команды «Алекс».

В отчётном периоде решались вопросы, направленные на создание условий эффективного развития сети учреждений культуры на территории района, материально-технического укрепления базы учреждений культуры, доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до установленного уровня, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в том числе с привлечением маломобильных групп населения, а также повышения престижа работника учреждений культуры, создание эффективной системы массового спорта и физической культуры, вовлечение населения, особенно детей и подростков, в систематические занятия физкультурой и спортом путем организации спортивных секций, спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня. Основополагающей целью является воспитание здорового образа жизни у населения. Одним из ключевых направлений в районе является пропаганда корпоративного отдыха и активных видов туризма, а также популяризация спортивного туризма.

Информация о реализации программных мероприятий и объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий с оценкой уровня их освоения

Разработчик и руководитель Программы — заместитель главы администрации района по социальному развитию.

Исполнители и участники Программы:

- заместитель главы администрации района по социальному развитию;

- сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района;

- администрации городских и сельского поселений;

- муниципальные учреждения культуры и спорта;

- управление образования администрации района;

- общественные молодежные организации района;

- предприятия инфраструктуры туризма;

- туристические фирмы;

- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района.

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы.

Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципального контракта, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в следующем объеме:

I. Подпрограмма 1

«Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе»

В 2019 г. за счет средств местного бюджета на территории муниципального района было проведено 34 культурно-массовых мероприятия, как муниципального уровня, так и межрайонного и краевого уровня, в 2018 г. этот показатель был равен 51. Плановые назначения на проведение культурных мероприятий в 2019 г. составили 1 870,03 тыс. руб., фактическое освоение составило 1 702, 05 тыс. руб. (91%), в 2018 г. плановое назначение составляло 2 082,4 тыс. руб., фактическое освоение 2 077,08 тыс. руб. (99,7%)

Выделенное финансирование было направлено на проведение культурно-массовых мероприятий, согласно утвержденному ежегодному плану проведения культурно-массовых мероприятий (далее - План).

  - Проведение концертно-зрелищных мероприятий в районе, участие делегаций района в краевых мероприятиях. Финансовые затраты по данному разделу Плана составили 206,15 тыс. рублей, в том числе:

1.1.1. Межмуниципальный конкурс джазовой музыки г. Губаха, доставка учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств» 20 апреля 2019 г. 
На транспортные расходы потрачено – 6,73 тыс. руб.;

1.1.2. Доставка членов Александровского районного общества инвалидов на мероприятие в г. Пермь 21 апреля 2019 г. На транспортные расходы потрачено – 16,83 тыс. руб.;

1.1.3. Доставка участников первомайской демонстрации из 
пос. Всеволодо-Вильва. На транспортные расходы потрачено – 2,02 тыс. руб.

1.1.4. Проведение концертно-зрелищного мероприятия посвященного "Году Театра". Приобретение сувенирной и подарочной продукции – 56,86 тыс. руб.

1.1.5. Участие 16 ноября 2019 г. Народного танцевального коллектива "Ассорти" в Краевом фестивале "Хрустальная туфелька". На транспортные расходы потрачено  – 16,83 тыс. руб.

1.1.6. Доставка лучших выпускников школ на Краевой бал выпускников «Будущее здесь!» в г. Пермь. На транспортные расходы потрачено – 16,83 тыс. руб.

1.1.7. Народный детский театральной коллектив "Балаганчик МКУ «ДК «Энергетик» пос. Яйва, принял участие в итоговом мероприятии фестиваля "Театральное Приволжье", в г. Пермь. На транспортные расходы потрачено – 33,66 тыс. руб.

1.1.8. Участие танцевального коллектива «Ассорти» МБУ «Городской дворец культуры» в XVI Всероссийском фестивале-конкурсе исполнителей современной спортивной хореографии «Прикамский Олимп – 2019» ЗАО «Курорт Усть-Качка». На транспортные расходы потрачено – 43,76 тыс. руб.

1.1.9. Доставка участников на мероприятие посвященное Дню пожилого человека – 6,24 тыс. руб.

1.1.10. Доставка участников творческого коллектива МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» на муниципальный этап «Пространство творчества» Краевого XIV фестиваля детей и юношества «Наш Пермский край» им. Д. Б. Кабалевского – 4,04 тыс. руб.

1.1.11. Доставка учащихся общеобразовательных учреждений на конференцию "PRO Туризм" в пос. Яйва – 2,35 тыс. руб.

1.2. На проведение традиционных мероприятий в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий района в 2019 г. потрачено 1 288,47 тыс. руб., в том числе:

1.2.1. Праздничные мероприятия в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне - 162,72 тыс. руб. Так, в рамках празднования 74-летия Великой Победы на территории района состоялись праздничные мероприятия:

- Парад юнармейцев «Вахта Памяти. На крыльях Победы»;

- Праздничное шествие, посвященное 74-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне;

- Акция: «Бессмертный полк».

1.2.2. Торжественное мероприятие в общеобразовательных учреждениях района «Последний звонок». Сумма израсходованных средств на эти цели – 5,54 тыс. руб.

1.2.3. «Бал выпускников — 2019». Традиционно на территории района состоялось торжественное мероприятие — выпускной бал. В рамках мероприятия потрачено 67,38 тыс. руб. на подарки и цветы выпускникам, дипломы и сертификаты.

1.2.4. Организация и проведение Всероссийского фестиваля керамического и ландшафтного искусства «Terra Cotta на Вильве — 2019: синтез идей» - 281,63 тыс. рублей.

1.2.5. «День города». В рамках празднования 68-ой годовщины со Дня образования города Александровска было израсходовано 738,61 тыс. руб.: единовременные вознаграждения, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин Александровского муниципального района», полиграфическая продукция, подарки и цветы, праздничный концерт, лазерное шоу, фейерверк.

1.2.6. Традиционное праздничное мероприятие «День знаний» - 3,86 тыс. руб.

1.2.7. Районный фестиваль-конкурс «Рябиновые посиделки» - 2,49 тыс. руб.

1.2.8. Проведение торжественного мероприятия «Премия «Признания» для педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений АМР – 20,00 тыс. руб.

1.2.9. Проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню пожилого человека» - 6,24 тыс. руб.

1.3. На мероприятия в рамках поздравления с юбилеями предприятий, организаций, учреждений, трудовых коллективов, муниципальных образований, профессиональными праздниками израсходовано 20,28 тыс. руб., в том числе:

- праздничное мероприятие 95 лет МБОУ «ООШ № 7» пос. Карьер-Известняк»;

- праздничное мероприятие 25 лет танцевальному коллективу «Ассорти» МБУ «Городской дворец культуры» г. Александровска;

- отчетный концерт танцевального коллектива МБУ "ГДК" Экспромт;

- торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Александровской районной организации Пермской краевой организации общероссийской общественной организации (Всероссийское общество инвалидов);

- юбилейное мероприятие 200 сертификат на материнский капитал;

- юбилей 10 лет МБДОУ «Детский сад № 16»;

- юбилей 55 лет МБОУ «СОШ № 33» пос. Яйва;

- юбилей 85 лет МБОУ «СОШ № 6» г. Александровска.

1.4. На поздравление физических лиц с юбилейными датами (ветераны ВОВ и труженики тыла) потрачено 0,71 тыс. руб.

1.4.1. Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию 
А.П. Павловича – 0,71 тыс. руб.

1.5. В 2019 г. одним из главных направлений работы района является оказание поддержки проектов детских и молодежных объединений, направленных на патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни в молодежной среде Александровского муниципального района.

Программа предусматривала участие делегаций района в международных, всероссийских, краевых, районных молодежных форумах, конференциях. Финансовые затраты по данному разделу Плана составили 186,44 тыс. рублей, в том числе:

1.5.1. Участие в V Спартакиаде среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел и воспитанников учреждений для детей, нуждающихся в государственной поддержке «Волшебный мяч» г. Чусовой (27.04.2019 г.), г. Добрянка (21.12.2019 г.)  – 20,19 тыс. руб.

1.5.2. Участие обучающихся школ на Краевой фестиваль профессий добра «Твоя мечта  - твоё будущее» г. Пермь – 16,83 тыс. руб.

1.5.3. Проведение районного мероприятия направленного на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи, которое посвящено Всероссийскому Дню физкультурника – (сувенирная и подарочная продукция) 98,44 тыс. руб.

1.5.4. Проведение районного мероприятия направленного на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи, которое посвящено Всероссийскому Дню бега Кросс Нации – 50,98 тыс. руб.

II. Подпрограмма 2

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в

Александровском муниципальном районе»

2.1. В рамках муниципальной программы на проведение спортивных мероприятий в 2019 г. предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 2 987,26 тыс. руб. Фактические расходы составили – 2 856,86 тыс. руб.(95,6%). В 2018 г. плановое значение было равно – 1 800,90 тыс. руб., фактические расходы – 1 781,94 тыс. руб. (98,9%).

На территории Александровского муниципального района в МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения, МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и военно-патриотического воспитания «Химик».

В МКУ «Зевс» Яйвинского городского поселения функционируют спортивные объединения различной направленности, в том числе для граждан пожилого возраста, такие как плавание, аквааэробика, ритмическая гимнастика, при этом используется кардиотренажер.

Также в учреждениях спорта действуют секции по дартс, теннису, группы здоровья. Все спортивные услуги для пожилых людей предоставляются со скидкой.

В Александровском муниципальном районе развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением деятельности. Так, в 2019 г. было проведено 40 районных мероприятий и 84 программных мероприятий, в том числе мероприятия, направленные на повышение интереса у молодежи к здоровому образу жизни, которые проводились учреждениями физкультуры и спорта, в них приняли участие более 7 390 участников.

Спортсмены Александровского муниципального района стали участниками более 20 выездных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Ежемесячно проводятся спортивные акции, работают секции, кружки для детей и молодежи. Замечена тенденция к повышению уровня интереса к  активным видам спорта среди людей старше 25 лет (таким как самбо, рукопашный бой, йога, аэробика, пилатес).

На территории Александровского муниципального района за 2019 г. состоялось 2 краевых и 3 всероссийских спортивных мероприятия:

Краевые: Чемпионат Пермского края по спортивной игре дартс, посвященные 43-ей годовщине ВОВ, Краевой лично-командный турнир по рукопашному бою памяти погибших бойцов ОМОНа и СОБОРа. Всероссийские – «Кросс Нации – 2019», «Лыжня России – 2019», «День физкультурника».

2.2. Участие в краевых, общероссийских и международных спортивных соревнованиях  и туристских мероприятиях (в соответствии с утвержденным календарем) — 337,27 тыс. рублей, в том числе:

- организация и проведение соревнований Чемпионата Пермского края по хоккею с шайбой команды «Алекс» с командами «Метафракс» г. Губаха, «Буровик» г. Оса», «Соликамск» г. Соликамск, «Прогресс» г. Кунгур.  — сумма потраченных средств 156,21 тыс. руб.;

- организация и проведение Финала Первенства Пермского края II этап Всероссийских соревнований среди команд клуба «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова сезон 2018-2019 г.г.» - сумма потраченных средств 39,98 тыс. руб.;

- организация и проведение Финала Первенства Пермского края дивизион В (ветераны) - сумма потраченных средств 24,00 тыс. руб.;

- участие в Первенстве Пермского края по плаванию «Весёлый дельфин - 2019» г. Пермь команды МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения – сумма потраченных средств 21,07 тыс. руб.;

- участие в Первенстве Пермского края по плаванию г. Березники команды МКУ «Спорткомплекс «Зевс» пос. Яйва – сумма потраченных средств 10,20 тыс. руб.;

- участие спортсменов (общество инвалидов) на XIX фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященного Международному дню защиты детей, в рамках III этапа IX Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля под девизом «Спортивный мир один для всех!» -  сумма потраченных средств 16,83 тыс. руб.;

- участие команды воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» г. Александровска в международном фестивале «Локобол 2019» (футбол) г. Пермь - сумма потраченных средств 16,83 тыс. руб.;

- участие команды воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» г. Александровска в Краевом соревновании по футболу «Кожаный мяч» г. Чусовой, г. Кизел, 
г. Березники, г. Чусовой – сумма потраченных средств – 28,27 тыс. руб.;

- участие хоккейной команды воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» 
г. Александровска на Всероссийском хоккейном фестивале «Хоккейный уик-энд в Стрельне» г. Санкт-Петербург, доставка команды по прибытию из 
г. Пермь в г. Александровск - сумма потраченных средств – 16,83 тыс. руб.;

- участие команды воспитанников МБУ «Юпитер» г. Александровска в Первенстве Пермского края по настольному теннису среди мальчиков и девочек (до 13 лет) г. Пермь - сумма потраченных средств – 7,05 тыс. руб.

2.3. Проведение районных, муниципальных спортивных соревнований 
(в соответствии с утверждённым календарём) — 110,46 тыс. руб.:

- организация и проведение открытого турнира по футболу на снегу «Подснежник 2019» г. Александровск — сума потраченных средств 7,99 тыс. руб.;

- доставка участников сдачи норм ВФСК «ГТО»  по нормативу «Плавание» пос. Яйва - сума потраченных средств 2,36 тыс. руб.;

- организация и проведение районного соревнования по велоспорту «Открытая кольцевая велогонка по улицам г. Александровска «Критериум «Алекс» - сума потраченных средств 88,11 тыс. руб.;

- проведение спортивно-массового мероприятия, посвященного Всероссийскому «Дню физкультурника — 2019» - 12,0 тыс. руб.;

2.4. Проведение мероприятий по внедрению ВФСК ГТО на территории района —150,0 тыс. руб.

2.5. Поддержка и обеспечение участия в чемпионатах Пермского края по хоккею спортивных команд Александровского муниципального района — хоккейная команда «Алекс» - 1 132,81 тыс. рублей.

2.6. Проведение районных мероприятий, связанных с туристической деятельностью – 51,40 тыс. руб.:

- в 2019 г. мастера Всеволодо-Вильвенской керамической мастерской «Artель» участвовали в XIII межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства – 2019» г. Пермь. На ярмарке были представлены лучшие изделия мастеров гончарного ремесла, керамики, резьбы по дереву, берестоплетению, ивоплетению, вышивке. Делегация мастеров Александровского муниципального района награждена Дипломом за участие в выставке-ярмарке народных промыслов – сумма потраченных средств – 20,80 тыс. руб.;

- участие делегации района на краевом форуме предпринимателей «Дни Пермского бизнеса» (туризм) - сумма потраченных средств 30,60 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

В 2019 г. сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации района совместно с учреждениями спорта и дополнительного образования в части развития физической культуры и спорта продолжает вести работу по развитию и повышению привлекательности занятий спортом среди детей, молодежи и жителей района. Так согласно статистическим данным число проживающих на территории Александровского муниципального района составило 27 307 человек, что на 2,3 % ниже чем в 2018 году (27 953 чел.).

Кадровый состав: В 2019 г. наблюдается стабильность в кадровом составе работников физической культуры в учреждениях и организациях осуществляющих работу по физической культуре и спорту.

Физкультурно-оздоровительная работа: Количество учреждений образования в 2019 г. сократилось по сравнению с 2018 г. на 2 учреждений. Произошла реорганизация 2 общеобразовательных школ округа: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» пос. Яйва и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» пос. Карьер-Известняк и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8 им. А.П. Чехова» пос. Всеволодо-Вильва. На территории г. Александровска функционируют2 фитнес клуба. Таким образом, в округе учреждений отчитывающихся по форме 1-ФК в 2019 г. как и в 2018 – 28.

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. Исходя из данных Пермьстата на 01 января 2019 г. по Александровскому муниципальному району численность населения от 3 до 70 лет составила – 23913 человек. Численность систематически занимающихся спортом на территории округа по данным статистической формы 1-ФК составила 7 779 человек, что составило 32,5 %. По сравнению с 2018 г. (17,4%) показатель вырос на 15,1%. Главная и основная причина роста, вовлечение молодежи и взрослого населения в систематические занятия спортом в клубах и учреждениях спорта, путем проведения спортивных массовых мероприятий, акций, направленных на здоровый образ жизни населения.

В 2018 году доля учащихся и воспитанников, занимающихся физической культурой и спортом по району, составила - 3542 человека, общая численность детей по району от 3-14 лет и от 15-18 лет составила – 5 836 человек, что равно 61%.  В 2019 г. доля учащихся и воспитанников, занимающихся физической культурой и спортом по району, составила  - 4549 человека, общая численность детей по району от 3-14 лет и от 15-18 лет составила – 5 789 человек, что равно 78,6%.

Спортивные сооружения: Количество спортивных сооружений в 2018 г. составляло – 44 ед. В 2019 г. на территории района появился 1 объект городской и рекреационной инфраструктуры: уличная спортивная площадка рассчитана на многолетнюю эксплуатацию в пос. Карьер-Известняк придомовой территории на ул. Мира: уличные тренажеры в количестве 23 единицы. Содержание спортивной площадки осуществляет МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» пос. Всеволодо-Вильва.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности в 2018 г. равен 32,3%. 
В 2019 г. на территории функционировало 45 спортивных объекта, с единовременной пропускной способностью 1084 чел., что составляет - 37,2 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в 2019 г. составило 14,6 % (309 чел. от 2114 чел.), что превышает показатель 2018 г. (8,4% - 204 чел. от 2420 чел.) на 6,2 %.

Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году и предложения по её дальнейшей реализации

В 2019 г. были выполнены задачи, которые стояли перед сектором по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации района, такие как:

- функционирование Центра тестирование по выполнению испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке знаний в области физической культуры и спорта (ГТО) на базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;

- проведение в районе спортивно-массовых мероприятий направленных на здоровый образ жизни;

- открытие и функционирование уличной спортивной площадки в пос. Карьер-Известняк;

- участие в проекте инициативного бюджетирования по «Обустройству спортивных площадок предназначенных для сдачи норм ГТО».

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2019 г. приведена в Приложении 1.

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» по итогам 2019 г. приведена в Приложении 2.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского

муниципального района» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 4 857,29 | 4 558,92 | 93 | Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами в рамках реализации 44-ФЗ |
|  | бюджет … поселения |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого | 4 857,29 | 4 558,92 | 93 | Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами в рамках реализации 44-ФЗ |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 1 870,03 | 1 702,05 | 91 | Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами в рамках реализации 44-ФЗ |
|  | бюджет … поселения |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого | 1 870,03 | 1 702,05 | 91 | Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами в рамках реализации 44-ФЗ |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 2 987,26 | 2 856,86 | 95 | Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами в рамках реализации 44-ФЗ |
|  | бюджет … поселения |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого | 2 987,26 | 2 856,86 | 95 | Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами в рамках реализации 44-ФЗ |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» по итогам 2019 года

| № пп/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: «Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), %. | % | 9,5 | 8,5 | 89 | Невыполнение целевого показателя связано со снижением числа граждан, посещающих культурно-досуговые мероприятия, в том числе по причине низкой платежеспособности населения, а также проведения ремонтных работ МБУ «Городской Дворец культуры» Александровского городского поселения. |
| 2 | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %. | % | 8,5 | 8 | 94 | Невыполнение целевого показателя связано со снижением числа детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, в том числе по причине проведения ремонтных работ МБУ «Городской Дворец культуры» Александровского городского поселения. |
| 3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | чел. | 2250 | 2000 | 88 | Невыполнение целевого показателя связано с низкой активностью данной категории населения. |
| 4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, %. | % | 11 | 8,3 | 75 | Невыполнение целевого показателя связано с низкой активностью данной категории населения. |
| 5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), %. | % | 39 | 36,5 | 93 | Невыполнение целевого показателя связано с низкой активностью детей, недостаточным перечнем услуг дополнительного образования, предлагаемых для детей данной возрастной категории. |
| 6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодёжными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | % | 8 | 7 | 87 | Невыполнение целевого показателя связано с низкой активностью детей. |
| Подпрограмма 2: «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | % | 37 | 39,4 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объеме. |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | % | 42,5 | 37,2 | 87 | Невыполнение целевого показателя связано с недостаточностью спортивных объектов на территории муниципального образования. |
| 3 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района, %. | % | 69 | 78,6 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объеме. |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %. | % | 16,5 | 14,6 | 88 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием спортивных сооружений, оборудованных для занятий адаптивной физкультурой, отсутствием обученных специалистов занятиям адаптивной физической культурой. |
| 5 | Доля проведенных спортивных мероприятий, ед. | ед. | 40 | 40 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объеме. |
| 6 | Туристический поток, чел. | чел. | 5200 | 5200 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объеме. |

Рассылается: дело, Богатыревой С.В., Фин. управление., Степановой М.Г., Вешняковой О.Ю., КСП, контрольно-ревизионный отдел, сайт АМР, прокуратура.