**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа Пермского края**

**по итогам 2020 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется посредством реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальные программы) являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности администрации Александровского муниципального района. Бюджет Александровского муниципального округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования и эффективность бюджетных расходов.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам 2020 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок). Основой для подготовки Доклада являются отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2020 год, утвержденные постановлениями администрации Александровского муниципального района.

 Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Александровского муниципального района от 28.08.2019 г. № 400 (в ред. постановления от 08.11.2019 г. № 627). В 2020 году администрацией Александровского муниципального района реализованы все 15 муниципальных программ, входящих в указанный перечень.

По четырем муниципальным программам нарушены сроки подготовки и утверждения отчетов, т.е. после 01 марта 2021 г. (нарушение требований пункта 8.1 Порядка):

- «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» - отчет утвержден 10.03.2021 г.;

- «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» - отчет утвержден 19.03.2021 г.;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» - отчет утвержден 19.03.2021 г.;

- «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» - отчет утвержден 19.03.2021 г.

Все утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2019 г. размещены на официальном сайте aleksraion.ru в разделе «Постановления администрации района», за исключением отчета по муниципальной программе «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», который по состоянию на 28.04.2021 г., не представлен и не утвержден.

Таблица 1

**Информация о муниципальных программах Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы(в соответствии с постановлением от 08.11.2019 № 627) | Ответственный исполнитель (в соответствии с постановлением от 08.11.2019 № 627) | Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы | Реквизиты НПА об утверждении отчета о реализации муниципальной программы в 2020 году |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | Баранова И.А. | постановление от 21.10.2019 № 545  | постановления от 18.02.2021 № 69, от 18.03.2021 № 139 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | Баранова И.А. | постановление от 21.10.2019 № 540  | постановление от 17.02.2021 № 68 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | Баранова И.А. | постановление от 12.11.2019 № 652  | постановление от 23.02.2021 № 87 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | Тарасов Б.Б. | постановление от 15.10.2019№ 524 | постановление от 17.02.2021 № 63 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | Степанова М.Г. | постановление от 14.10.2019№ 518 | постановление от 26.02.2021 № 92 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | Щербинина Т.А. | постановление от 29.10.2019№ 599  | постановление от 23.02.2021 № 83 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | Щербинина Т.А. | постановление от 29.10.2019№ 598 | постановление от 23.02.2021 № 84 |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | Щербинина Т.А. | постановление от 08.11.2019№ 633 | отчет не утвержден |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | Щербинина Т.А. | постановление от 11.03.2020№ 103 | постановление от 10.03.2021 № 119 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | Щербинина Т.А. | постановление от 08.11.2019№ 631 | постановление от 19.03.2021 № 150 |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | Щербинина Т.А. | постановление от 28.10.2019№ 594 | постановление от 19.03.2021 № 148 |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | Щербинина Т.А. | постановление от 08.11.2019№ 628 | постановления от 01.03.2021 № 95, от 10.03.2021 № 120 |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | Щербинина Т.А. | постановление от 12.11.2019№ 653 | постановления от 23.02.2021 № 86, от 10.03.2021 № 122 |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | Щербинина Т.А. | постановление от 08.11.2019№ 630 | постановление от 19.03.2021 № 151 |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | Гольчикова О.А. | постановление от 17.10.2019№ 553 | постановление от 01.03.2021№ 97 |

Результаты реализации муниципальных программ в 2020 году, отражающие достижение поставленных целевых показателей, представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей**

**по итогам реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя | Фактическое исполнение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 89 | 102,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 30 | 48 | 160,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа, внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система («ЭПОС»)  | % | 30 | 100 | 333,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 85 | 85 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2,0 | 0 | - | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), % | % | 20 | 27 | 135,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 38 | 126,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | % | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе, не более | % | 2,61 | 2,3 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.20 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»*** |
| 1.23 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 10 | 60 | 600,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»*** |
| 1.26 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 20 | 64 | 320,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.27 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 15 | 62 | 413,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.29 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 89 | 89,0 | 89,0 | Невыполнение целевого показателя связано с фактами отказов родителей отправлять детей в загородные лагеря, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 99,6%* |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»*** |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | Невыполнение целевого показателя обусловлено особенностью реализации жилищных сертификатов, которые по закону имеют 9-месячный срок реализации; сертификаты выданы, получатели сертификатов ищут подходящее жилое помещение. |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | Невыполнение целевого показателя обусловлено особенностью реализации жилищных сертификатов, которые по закону имеют 9-месячный срок реализации; сертификаты выданы, получатели сертификатов ищут подходящее жилое помещение. |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | % | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, которая не позволила приобрести путевки на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы в период летних отпусков. |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»*** |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м | 2475 | 2475 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»*** |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих в сельских территориях»*** |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия,  | чел. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 81,8%* |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.1 | Количество посещений библиотек | посещений  | 160 000 | 101 065 | 63,2 | 63,2 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом в 2020 г. на посещения библиотек в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 200 | 239 933 | 72,7 | 72,7 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом в 2020 г. на посещения библиотек в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 200 | 19 106 | 86,1 | 86,1 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием в библиотеке п.Яйва программного обеспечения для внесения данных в электронный каталог. |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 3 | 2 | 66,7 | 66,7 | Невыполнение целевого показателя связано с проведением ремонтов только в 2-х учреждениях - в МБУ «Городской Дворец Культуры» (г.Александровск, ул.Ленина, 21а) и в МБУ ВВГП «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (п.Всеволодо-Вильва, ул.Луначарского, 1). На 2021 г. запланированы техническое обследование и ремонт филиала МБУ «Химик» в п. Карьер-Известняк.  |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 030 | 1 452 | 141,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1 410 | 1 016 | 72,1 | 72,1 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом в 2020 г. на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 23 | 12 | 52,2 | 52,2 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом в 2020 г. на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 5 708 | 1 915 | 33,5 | 33,5 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом в 2020 г. на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
|  | ***Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.9 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 12,5% от общего числа – (6709 чел. 2018 г.) | чел. | 671 | 259 | 38,6 | 38,6 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом в 2020 г. на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.10 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.11 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 80 человек. | чел. | 40 | 124 | 310,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.12 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3% от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел. 2018 г.) | чел. | 20 | 0 | 0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом в 2020 г. на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.13 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 125 | 190 | 65,8 | 65,8 | Невыполнение целевого показателя связано с низкой активностью молодежи данной категории и неблагополучной эпидемиологической ситуацией (введение ограничений в работе учреждений культуры и спорта). |
|  | ***Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.14 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет  | % | 44,2 | 44,2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.15 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 73,2 | 74,8 | 102,2 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.16 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 30,8 | 30,2 | 98,1 | 98,1 | Невыполнение целевого показателя связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.17 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 24,3 | 25,4 | 104,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.18 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35,4 | 37,2 | 105,1 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.19 | эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.20 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69 | 76 | 110,1 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.21 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,5 | 20,6 | 124,8 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.22 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 40 | 19 | 47,5 | 47,5 | Невыполнение целевого показателя связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (введение ограничений в работе учреждений культуры и спорта). |
|  | ***Подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.23 | Объем въездного и внутреннего туристского потока в муниципальном округе | чел. | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.24 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристского продукта муниципального округа | ед. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.25 | Увеличение доли памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 75,9%* |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе»*** |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 200,0 | 186,7 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 29,0 | 24,7 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними  | ед. | не более 28 | 14 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 5 | 0 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»*** |
| 4.5 | Количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм | чел. | не более 250 | 109 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Пожарная безопасность Александровского муниципального округа»*** |
| 4.6 | Количество пожаров | ед. | не более 40 | 38 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.7 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 7 | 1 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»*** |
| 4.8 | Доля мест массового пребывания людей и объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации округа, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | % | не менее 70 | 57 | условие не выполнено | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с недостаточностью финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации Александровского муниципального района. |
| 4.9 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, отношение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира | % | не менее 70 | 89 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 88,9* |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»*** |
| 5.1 | Количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и (или) иных бюджетов | ед.  | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен(значение показателя было скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
| 5.2 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен(значение показателя было скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
| 5.3 | Наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | наличие | наличие | наличие | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.4 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 1 | 2 | 200,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.5 | Количество местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | ед. | 0 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.6 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 85 | 85 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.7 | Количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен(значение показателя было скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»*** |
| 6.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 88,4 | 92,1 | 92,1 | Невыполнение целевого показателя связано с несвоевременной оплатой (ведется работа с должниками, направлены претензии). |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 96,1%* |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»*** |
| 7.1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.2 | Проведение комплексных кадастровых работ | квартал | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен(проведение комплексных кадастровых работ запланировано на 2021 год) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** |
| 8.1 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»*** |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений (в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»») | кв.м | 447,6 | 447,6 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан(в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»») | чел. | 37 | 37 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений(в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | кв.м. | 360,1 | 607,9 | 168,6 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.4 | Количество расселяемых помещений(в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | ед. | 7 | 12 | 171,4 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** |
| 10.1 | Формирование комфортной городской среды (ФКГС) | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 10.2 | Комплексное развитие сельских территорий КРСТ) | мероприятие | 2 | 3 | 150,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **11** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»*** |
| 11.1 | Объем отремонтированных дорог | м2 | 36 000 | 170 184 | 472,7 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **12** | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»*** |
| 12.1 | Разработка градостроительной документации | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **13** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа»*** |
| 13.1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих санитарным нормам и правилам | шт. | 80 | 78 | 97,5 | 97,5 | Невыполнение целевого показателя связано с исключением 2-х площадок из реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа. |
| 13.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 12 | 18 | 150,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа"*** |
| 13.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | % | 52 | 52 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | 3 | 12 | 400,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа"*** |
| 13.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 590,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 99,5%* |
| **14** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** |
| 14.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | маршрут | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **15** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа»** |
| 15.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 11 | 366,7 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |

Таблица 3

**Информация об освоении финансовых средств, направленных на реализацию**

**муниципальных программ Александровского муниципального округа, по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем финансирования, тыс.руб. | % освоения |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Пермского края | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников | ВСЕГО |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования Александровского муниципального округа"** | **8 739,4** | **8 600,5** | **322 371,82** | **294 274,07** | **97 481,26** | **97 075,76** | **-** | **-** | **428 592,48** | **399 950,33** | **93,3** |
| 1.1 | подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа" | - | - | 147 898,22 | 123 775,82 | 30 550,86 | 30 550,86 | - | - | 178 449,08 | 154 326,68 | 86,5 |
| 1.2 | подпрограмма "Развитие системы начального, основного, общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа" | 8 739,4 | 8 600,5 | 170 673,7 | 169 664,25 | 28 298,3 | 28 222,5 | - | - | 207 711,40 | 206 487,25 | 99,4 |
| 1.3 | подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа" | - | - | 435,0 | 435,0 | 25 462,0 | 25 462,0 | - | - | 25 897,0 | 25 897,0 | 100,0 |
| 1.4 | подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие системы образования Александровского муниципального округа" и прочие мероприятия в области образования" | - | - | 137,0 | 137,0 | 12 267,3 | 11 937,6 | - | - | 12 404,3 | 12 074,6 | 97,3 |
| 1.5 | подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период" | - | - | 3 227,9 | 262,0 | 902,8 | 902,8 | - | - | 4 130,7 | 1 164,8 | 28,2 |
| **2** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа"** | **4 342,89** | **2780,56** | **10 671,42** | **8 797,74** | **7 881,27** | **7 684,1** | **6 588,28** | **9 694,16** | **29 483,86** | **28 956,56** | **98,2** |
| 2.1 | подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа" | 1 562,33 | - | 220,7 | - | 6 898,47 | 6 764,58 | 88,28 | - | 8 769,78 | 6 764,58 | 77,1 |
| 2.2 | подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе" | 2 780,56 | 2780,56 | 2 672,13 | 1 428,27 | 982,8 | 919,52 | 6500,0 | 9 694,16 | 12 935,49 | 14 822,51 | 114,6 |
| 2.3 | подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе" | - | - | 7 778,59 | 7 369,47 | - | - | - | - | 7 778,59 | 7 369,47 | 94,7 |
| 2.4 | подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих в сельских территориях" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3** | **Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **7 879,56** | **7 747,97** | **89 242,12** | **87 418,18** | **1 552,96** | **1 553,0** | **98 674,64** | **96 719,15** | **98,0** |
| 3.1 | подпрограмма "Развитие культуры в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 5 204,7 | 5 204,7 | 56 301,2 | 54 980,65 | 398,96 | 399,0 | 61 904,86 | 60 584,35 | 97,9 |
| 3.2 | подпрограмма "Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 2 674,86 | 2 543,27 | 32 353,32 | 31 862,93 | 854,0 | 864,0 | 35 882,18 | 35 260,20 | 98,3 |
| 3.4 | подпрограмма "Развитие туризма в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | подпрограмма "Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,6 | 574,6 | 300,0 | 300,0 | 874,6 | 874,6 | 100,0 |
| **4** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 039,07** | **3 880,66** | **0,0** | **0,0** | **4 039,07** | **3 880,66** | **96,1** |
| 4.1 | подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 065,41 | 3 062,97 | 0,0 | 0,0 | 3 065,41 | 3 062,97 | 99,9 |
| 4.2 | подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,16 | 786,19 | 0,0 | 0,0 | 942,16 | 786,19 | 83,4 |
| 4.4 | подпрограмма "Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 100,0 |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-нимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1 | подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 339,29** | **7 088,36** | **0,0** | **0,0** | **7 339,29** | **7 088,36** | **96,6** |
| 6.1 | подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,29 | 7 088,36 | 0,0 | 0,0 | 7 339,29 | 7 088,36 | 96,6 |
| **7** | **Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 877,97** | **4 216,72** | **0,0** | **0,0** | **4 877,97** | **4 216,72** | **86,4** |
| 7.1 | подпрограмма "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 877,97 | 4 216,72 | 0,0 | 0,0 | 4 877,97 | 4 216,72 | 86,4 |
| **8** | **Муниципальная программа "Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **215 598,4** | **175 324,9** | **24 609,3** | **24 081,3** | **0,0** | **0,0** | **240 207,7** | **199 406,2** | **83,0** |
| **9** | **Муниципальная программа "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе"** | **10186,91** | **10037,43** | **9 321,25** | **8 187,53** | **3 246,68** | **3 175,41** | **0,0** | **0,0** | **22 754,84** | **21 400,37** | **94,0** |
| 9.1 | подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе" | 10186,91 | 10037,43 | 9 321,25 | 8 187,53 | 3 246,68 | 3 175,41 | 0,0 | 0,0 | 22 754,84 | 21 400,37 | 94,0 |
| **10** | **Муниципальная программа "Благоустройство территории Александровского муниципального округа"** | **11391,28** | **11233,75** | **4 674,04** | **4 611,62** | **17 936,90** | **17 574,87** | **3,45** | **0,88** | **34 005,67** | **33 421,12** | **98,3** |
| **11** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **98 359,65** | **91 070,09** | **41 943,85** | **41 787,66** | **0,0** | **0,0** | **140 303,50** | **132 857,75** | **94,7** |
| 11.1 | подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 98 359,65 | 91 070,09 | 41 943,85 | 41 787,66 | 0,0 | 0,0 | 140 303,50 | 132 857,75 | 94,7 |
| **12** | **Муниципальная программа "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 12.1 | подпрограмма "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **13** | **Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **70,67** | **0,0** | **1 652,15** | **1 647,15** | **0,0** | **0,0** | **1 722,82** | **1 647,15** | **95,6** |
| 13.1 | подпрограмма "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,87 | 1 185,87 | 0,0 | 0,0 | 1 185,87 | 1 185,87 | 100,0 |
| 13.2 | подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 70,67 | 0,0 | 233,28 | 228,28 | 0,0 | 0,0 | 303,95 | 228,28 | 75,1 |
| 13.3 | подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 233,0 | 233,0 | 100,0 |
| **14** | **Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **177,64** | **170,00** | **9 263,65** | **9 093,65** | **0,0** | **0,0** | **9 441,29** | **9 263,65** | **98,1** |
| **15** | **Муниципальная программа "Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ИТОГО** | **34660,48** | **32 652,24** | **669 124,45** | **590 183,92** | **309713,51** | **304823,82** | **8 144,69** | **11 248,04** | **1 021 643,19** | **938 908,02** | **91,9** |

 Таблица 4

**Сводная информация по муниципальным программам**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей | Оценка выполнения целевых показателей, % | Уровень освоения финансовых средств,% | Пояснения, предложения |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 29 | 99,6 | 93,3 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 8 | 81,8 | 98,2 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | 25 | 75,9 | 98,0 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. Необходима корректировка целевых показателей (формулировка и их оценка). |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 9 | 88,9 | 96,1 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 7 | 100,0 | - | При отсутствии финансирования (при корректировке целевых показателей) программа была реализована в 2020 г. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 96,1 | 96,6 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 2 | 100,0 | 86,4 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 83,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 4 | 100,0 | 94,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 2 | 100,0 | 98,3 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 94,7 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | 1 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 99,5 | 95,6 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 98,1 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 0,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей.Неосвоение средств связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией(введение временного ограничения командировок, в том числе на обучение). |

Целевые показатели 9-ти муниципальных программ исполнены на 100%. Самая низкая оценка исполнения целевых показателей дана муниципальной программе «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» - 75,9%.

Уровень освоения финансовых средств по муниципальным программам за счет всех источников финансирования в 2020 г. составил 938 908,02 тыс.руб. при плановых 1 021 643,19 тыс.руб. или 91,9%. Следует отметить, что 590 183,92 тыс.руб. или 62,9% приходится на средства бюджета Пермского края, а на средства местного бюджета – 304 823,82 тыс.руб. или 32,5% из общего объема затраченных средств.

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки, допущенные при прогнозировании целевых показателей и планировании реализации программных документов.

К основным факторам, которые привели к снижению оценки эффективности муниципальных программ можно отнести: некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальных программ; неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию программных мероприятий.

Практически по всем муниципальным программам ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства исполнены. Целесообразно продолжить реализацию данных муниципальных программ в плановом периоде. Для продолжения реализации муниципальных программ с большей эффективностью необходимо приятие соответствующих решений.

Заместитель заведующего

отделом экономического развития О.Е. Борисенко