Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-рамммы «Социальная под-держка жителей Александ-ровского муниципального округа» за 2020 год

17.02.2021

68

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации и муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальному развитию

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от 17.02.2021__ № __68_____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» за 2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 21 октября 2019 года № 540 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа"» (с изменениями и дополнениями от 21.03.2020 № 116, 20.10.2020 № 623). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2020-2023 годов и направлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей Александровского муниципального округа, результатом чего станет повышение уровня жизни населения округа.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения на территории Александровского муниципального округа.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

- формирование безопасной социальной среды по средствам повышения доходов населения и снижение уровня бедности;

- повышение социальной защищенности населения;

- формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

Программные мероприятия направлены на реализацию ряда основных положений государственной политики:

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности предоставления социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи;

- вовлечение социально незащищенных групп населения в нормальную жизнь общества;

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Программа разделена на четыре основные подпрограммы:

- «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»;

- «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях».

В бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год на реализацию данной программы утверждено финансирование в размере – 29 483,856 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 4 342,888 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 10 671,423 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 7 881,265 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников, – 6 588,280 тыс. руб..

Освоение средств по программе за 2020 года составило – 28 956,549 тыс. руб. или 98,21 % от плановых показателей, из них средства федерального бюджета – 2 780,555 тыс. руб. (64,03 %), средства бюджета Пермского края – 8 797,737 тыс. руб. (82,44 %), средства бюджета Александровского муниципального округа – 7 684,095 тыс. руб. (97,50 %), средства, привлеченные из внебюджетных источников – 9 694,162 тыс. руб. (147 %).

Освоение средств по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» за 2020 год составило – 6 764,578 тыс. руб. или 77,14 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограмме является не освоение средств направленных на обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Причиной не освоения средств стала неблагоприятная обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» за 2020 год составило – 14 822,499 тыс. руб. или 114.59 % от плановых показателей.

Не исполнение вызвано особенностью реализацией отдельных категорий граждан жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации от 6 месяцев до 9 месяцев). Все сертификаты выданы гражданам на данный момент получатели сертификатов ищут подходящие для них жилые помещения. Перевыполнение финансирования внебюджетных источников связано с большим объемом личных средств участников программы.

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2020 года составило – 7 369,472 тыс. рублей или 94,74 % от плановых показателей. Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Освоение средств по подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» за 2020 года составило – 0,000 тыс. рублей или 0,00 % от плановых показателей. Средства подпрограммы перераспределены на 2021 год.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» в 2020 г. – 29 483,856 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 4 342,888 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 10 671,423 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 7 881,265 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников – 6 588,280 тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 29 483,856 тыс. руб., фактическое финансирование составило 28 956,549 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 98,21 %.

В 2020 году по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» финансирование составило – 8 769,773 тыс. руб., из них федерального бюджета – 1 562,328 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 220,700 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 6 898,465 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников – 88,280 тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной подпрограмме составило 8 769,773 тыс. руб., фактическое финансирование составило 6 764,578 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 77,14 %.

В 2020 году по Подпрограмме № 1 были реализованы следующие программные мероприятия:

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального округа осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Земского Собрания Александровского муниципального района от 16.12.2010 г.№ 262 «О принятии Положения "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края"». Плановые назначения по данному направлению составили – 5 990,170 тыс. руб., фактическое финансирование составило – 5 988,703 тыс. руб., освоение составило – 99,98 %. Данную выплату в 2020 году получили 61 человек.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялось администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2007 г. № 21-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Плановые назначения по данному направлению составили – 1 562,328 тыс. руб., фактическое финансирование составило – 0,000 тыс. руб. освоение составило –0,00 %. Не исполнение вызвано особенностью реализацией жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации 9 месяцев). Сертификат выдан, на данный момент получатели сертификата ищут подходящие жилое помещение.

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и на основании постановления администрации Александровского муниципального района от 10.11.2011 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке определения объёма и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимися муниципальными учреждениями». В рамках данной муниципальной программы из бюджета Александровского муниципального района на осуществления деятельности двух НКО было выделено 775,875 тыс. руб., фактическое освоение составило 100 %.

Данные средства были направлены на деятельность и поддержку Общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального округа Пермского края и Александровская окружная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий реабилитированных лиц, продолжалась администрацией муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2012 года № 1324-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей».

В 2020 г. субсидию для улучшения своих жилищных условий граждане данной категории не получали. Сертификаты выдаются гражданам по мере постановки их на жилищный учет в хронологическом порядке. Реестр ведет министерство социального развития Пермского края.

5. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление реализуется на основании Закона Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», в соответствии Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 25.06.2015 № 190 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Плановые назначения по данному направлению составило – 441,400 тыс. руб., фактическое финансирование составило 0,00 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств стала неблагоприятная обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, что не позволило приобрести путевки в летний период отпусков. Мероприятие – обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в первую очередь направленно на оказание социальной помощи и социальной защиты отдельным категориям граждан, основной приоритет направлен на создание благоприятной среды для всех жителей Александровского муниципального округа.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» является одним из факторов закрепления молодых семей на территории муниципального района.

Реализация данной подпрограммы в муниципальном районе осуществляется ежегодно в рамках действующих программных документов федерального и регионального уровней, к которым относятся:

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края».

В 2020 году Александровский муниципальный округ также принял участие в реализации указанных выше программных мероприятиях посредством улучшения жилищных условий граждан, относящихся к категории молодой семьи. На территории осуществлялась реализация подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа».

Участниками программных мероприятий являлись семьи, относящиеся к категории «молодая семья». Результатом реализации мероприятий явилось как приобретение жилья на вторичном рынке, так и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней – федерального, краевого, местного. Также привлечены внебюджетные средства, являющиеся собственными средствами молодых семей. Системная поддержка обеспеченности жильем молодых семей позволила в 2020 г. улучшить жилищные условия 15 семьям. Основным результатом реализации программы является приобретение жилья на вторичном рынке Александровского муниципального округа.

Плановые назначения по данному направлению составили: федеральных средств – 2 780,560 тыс. руб., краевых средств – 2 672,129 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 982,800 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 500,000 тыс. руб. В 2020 году было освоено средств 14 822,499 тыс. руб., в том числе: федеральных средств – 2 780,555 тыс. руб., краевых средств – 1 428,265 тыс. руб.; средства бюджета Александровского муниципального округа – 919,517 тыс. руб., внебюджетные источники – 9 694,162 тыс. руб.

Жилищные условия улучшили 15 семей (47 человек), размер общей площади приобретенного жилого помещения составляет 2 475,00 кв. метров.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Участниками программных мероприятий являлись дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие реализуется путем приобретение жилья на вторичном рынке за счет средств краевого бюджета.

Подпрограммное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» позволило администрации Александровского муниципального района приобрести в 2020 году 12 жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилищного фонда.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 7 778,594 тыс. руб., фактическое финансирование составило 7 369,472 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 94,74%.

Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Освоение средств по подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» за 2020 год составило – 0,000 тыс. рублей или 0,00 % от плановых показателей. Средства данной подпрограммы перераспределены на 2021 год.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 4342,888 | 2780,555 | 64,03 | Не исполнение вызвано особенностью реализацией жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации 9 месяцев). Сертификат выдан, на данный момент получатели сертификата ищут подходящие жилое помещение. Одной из причин не освоения средств стала неблагоприятная обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, что не позволило приобрести путевки на санаторно-курортное лечения работников бюджетной сферы в период летних отпусков. |
|  | Краевой бюджет | 10671,423 | 8797,737 | 82,44 |  |
|  | Бюджет района | 7881,265 | 7684,095 | 97,50 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 6588,280 | 9694,162 | 147,14 |  |
|  | Итого | 29483,856 | 28956,549 | 98,21 |  |
| Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1562,328 | 0,000 | 0,00 | Не исполнение вызвано особенностью реализацией жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации 9 месяцев). Сертификат выдан, на данный момент получатели сертификата ищут подходящие жилое помещение. Одной из причин не освоения средств стала неблагоприятная обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, что не позволило приобрести путевки на санаторно-курортное лечения работников бюджетной сферы в период летних отпусков. |
|  | Краевой бюджет | 220,700 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 6898,465 | 6764,578 | 98,06 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 88,280 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 8769,773 | 6764,578 | 77,14 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | 2780,560 | 2780,555 | 100,00 | Не исполнение вызвано особенностью реализацие отдельных категорий граждан жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации от 6 месяцев до 9 месяцев). Все сертификаты выданы гражданам на данный момент получатели сертификатов ищут подходящие для них жилые помещения. Перевыполнение финансирования внебюджетных источников связано с большим объемом личных и привлеченных средств участниками программы |
|  | Краевой бюджет | 2672,129 | 1428,265 | 53,45 |  |
|  | Бюджет района | 982,800 | 919,517 | 93,56 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 6500,000 | 9694,162 | 149,14 |  |
|  | Итого | 12935,489 | 14822,500 | 114,59 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Средства освоены в полном объеме. Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Краевой бюджет | 7778,594 | 7369,472 | 94,74 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 7778,594 | 7369,472 | 94,74 |  |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Средства подпрограммы перераспределены на 2021 год |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки» | Федеральный бюджет | 1562,328 | 0,000 | 0,00 | Не исполнение вызвано особенностью реалиацией жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации 9 месяцев). Сертификат выдан, на данный момент получатели сертификата ищут подходящие жилое помещение. |
|  | Краевой бюджет | 220,700 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 6898,465 | 6764,578 | 98,06 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 88,280 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 8769,773 | 6764,578 | 77,14 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан» | Федеральный бюджет | 1562,328 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 220,700 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 6898,465 | 6764,578 | 98,06 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 88,280 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 8769,773 | 6764,578 | 77,14 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Одной из причин не освоения средств стала неблагоприятная обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, что не позволило приобрести путевки на санаторно-курортное лечения работников бюджетной сферы в период летних отпусков. |
|  | Краевой бюджет | 220,700 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 132,420 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 88,280 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 441,400 | 0,000 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 2 «Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия» | Федеральный бюджет | 2780,560 | 2780,555 | 100,00 | Не исполнение вызвано особенностью реализацией отдельных категорий граждан жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации от 6 месяцев до 9 месяцев). Все сертификаты выданы гражданам на данный момент получатели сертификатов ищут подходящие для них жилые помещения. Перевыполнение финансирования внебюджетных источников связано с большим объемом личных и привлеченных средств участниками программы. |
|  | Краевой бюджет | 2672,129 | 1428,265 | 53,45 |  |
|  | Бюджет района | 982,800 | 919,517 | 93,56 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 6500,000 | 9694,162 | 149,14 |  |
|  | Итого | 12935,489 | 14822,500 | 114,59 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 2 «Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы» | Федеральный бюджет | 2780,560 | 2780,555 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 2672,129 | 1428,265 | 53,45 |  |
|  | Бюджет района | 982,800 | 919,517 | 93,56 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 6500,000 | 9694,162 | 149,14 |  |
|  | Итого | 12935,489 | 14822,500 | 114,59 |  |
| Основное мероприятие подпрограммы № 3 «Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Средства своены в полном объеме. Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Краевой бюджет | 7565,501 | 7191,784 | 95,06 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 7565,501 | 7191,784 | 95,06 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Средства подпрограммы перераспределены на 2021 год |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % испол-нения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 77,14 | 77,14 | Не исполнение вызвано особенностью реализацией жилищных сертификатов (которые по закону имеют срок реализации 9 месяцев). Сертификат выдан, на данный момент получатели сертификата ищут подходящие жилое помещение. |
| 2. | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 77,14 | 77,14 |  |
| 3. | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 11 | 0 | 0 | Основной причиной не освоения средств стала неблагоприятная обстановка в Пермском крае связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, что не позволило приобрести путевки на санаторно-курортное лечения работников бюджетной сферы в период летних отпусков |
| 4. | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 15 | 15 | 100 | Целевые показатели достигнуты в полном объеме |
| 5. | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м. | 2475 | 2475 | 100 |  |
| 6. | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | кол-во квартир | 12 | 12 | 100 | Целевые показатели достигнуты в полном объеме |
| 7. | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | чел. | 0 | 0 | 0 | Средства подпрограммы перераспределены на 2021 год |
| 8. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |

Рассылается: дело, А.М.Галкин, М.Г.Степанова, сайт АМР, финансовое управление, прокуратура.