Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Развитие системы образо-вания Александровского муни-ципального округа» за 2020 год

18.02.2021

69

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского муниципального района

от 18.02.2021 № 69

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального района от 05 февраля 2020 г. № 27, от 24 сентября 2020 г. № 499, от 14 октября 2020 г. 
№ 583). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере развития системы образования Александровского муниципального округа.

Реализация Программы осуществлялась Управлением образования администрации Александровского муниципального района, муниципальным казенным учреждением «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района», муниципальными образовательными организациями Александровского муниципального округа. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края и Федерального бюджета.

- Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития муниципального района в интересах человека, общества и государства, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для качественного и доступного дошкольного образования;

- повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения;

- обеспечение функционирования структурного подразделения, курирующего сферу образования Александровского муниципального округа, организационных, информационных и методических условий для реализации Программы;

- организация и обеспечения отдыха и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2020 году запланирована сумма 428592,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 399950,2 тыс. рублей (93,3%).

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий с оценкой уровня их освоения представлена в Приложении 1.

В 2020 году из 29 (двадцати девяти) целевых показателей Программы достигнуты 28 (двадцать восемь). Не достигнуты контрольные значения по 1 (одному) целевому показателю: доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 
7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Данный показатель составил 89% из 100% плановых значений. Целевой показатель выполнен не в полном объеме, в связи с отказами родителей отправлять детей в загородные детские оздоровительные лагеря из-за эпидемиологической ситуации (коронавирусной инфекции COVID-19).

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы отражена в Приложении 2.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На реализацию Программы в 2020 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К отрицательным факторам (рискам) реализации Программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» можно отнести:

- Экономические и финансовые риски реализации Программы:

- введение на территории Пермского края ограничительных мер ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- экономический кризис на градообразующих предприятиях округа;

- повышение уровня безработицы;

- снижение уровня платежеспособности населения.

2. Демографические риски реализации Программы:

- отсутствие увеличения рождаемости на территории Александровского муниципального округа;

- внутренняя миграция населения (в связи с неблагополучной ситуацией в округе, происходит отток населения в другие регионы РФ).

3. Законодательные риски, связанные с отсутствием нормативно - правовых документов для регулирования мер, предусмотренных Программой.

В целях частичной минимизации рисков был осуществлён ряд мер:

- вариативные формы и замещающие механизмы предоставления услуги дошкольного образования;

- организация предоставления услуги дошкольного образования без оплаты за детский сад (посещения ребенком только образовательной деятельности);

- использование разных форм получения образования, в том числе удаленного и дистанционного обучения.

- Информация о реализации программных мероприятий

Мероприятия Программы реализуются в рамках пяти подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1

«Развитие системы дошкольного общего образования

Александровского муниципального округа»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. предоставление услуги в сфере дошкольного образования;

2. предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;

3. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому;

4. создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в т.ч. организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО;

5. перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид;

6. предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат;

7. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

8. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций;

9. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения округа.

Реализация в отчетном периоде мероприятия «Предоставление услуги в сфере дошкольного образования» осуществлялась посредством исполнения полномочий по постановке на учет, приёму заявлений и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального округа, реализующие программу дошкольного образования. На территории Александровского муниципального округа продолжает сохраняться 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до окончания образовательных отношений по программам дошкольного образования. За период 2020 года услуга предоставлена в количестве:

1. поставлено на учет 276 человек, из них 133 в электронном виде, 5 через МФЦ.

2. выдано направлений в ДОУ 262, из них:

- 43 по заявлению прошлых лет,

- 110 в электронном виде,

- 109 при личном обращении.

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» осуществлялось с помощью следующих содержательных аспектов».

По результатам ежемесячного сбора информации (мониторинга) по наличию свободных мест для детей дошкольного возраста проводится анализ, по результатам которого рассматривается возможность предоставления мест в ДОУ вновь заявившимся родителям (законным представителям). Проводится отслеживание соответствия площадей групп количеству зачисленных воспитанников. В соответствие с анализом информации по количеству воспитанников можно представить следующие данные.

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет - 1993. По данным статистической отчетности формы 85-К, на 01 января 2021 г. количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 1421 человек. В возрасте от 2-х месяцев до 3 лет- 307 человек и от 
3 лет до окончания образовательных отношений - 1114. Доля детей, охваченных услугой дошкольного образования, от числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 89 %.

В связи со сложной экономической ситуацией на территории района, продолжается отток населения в другие районы Пермского края и за его пределы. Увеличение рождаемости на территории Александровского муниципального округа отсутствует. В связи с вышеуказанными причинами произведено перераспределение воспитанников с целью доукомплектования групп ДОУ. Высвобождено 1 здание (г. Александровск, ул. Островского, д.3а) муниципального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 15». После окончания программ дошкольного образования планируют пойти в первый класс в 2021 году - 338 воспитанников.

Во всех ДОУ разработаны адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Количество воспитанников с ОВЗ, получающих услугу дошкольного образования составляет 46 чел. Количество воспитанников, имеющих статус детей ОВЗ + ребенок-инвалид составляет -10 человек.

Обучающиеся с ОВЗ в ДОУ Александровского муниципального округа обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием (ст.37 (части 1,4), 79 (часть 7) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального округа разработаны основные образовательные программы дошкольного образования. В каждом детском саду округа периодически происходит оснащение предметно-пространственной развивающей среды. Из средств краевого бюджета в 2020 году на оснащение и создание условий для развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях было освоено 520,0 тыс. рублей.

В дошкольных образовательных учреждениях округа осуществляют образовательную деятельность 140 педагогов. Из них - 53 имеют высшее образование (51-высшее педагогическое), 87 - среднее профессиональное образование (86 - среднее профессиональное педагогическое).

Для совершенствования качества образования педагоги продолжают повышать уровень квалификации: в 2020 году 139 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по программам дошкольного образования. В соответствие с подпунктом 7 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» систематически повышают свой профессиональный уровень (не реже одного раза в три года) 100% педагогов.

Высшую квалификационную категорию имеет 40 педагогов, первая квалификационная категория у 45 человек и соответствие занимаемой должности у 48 педагогов. Оставшиеся 7 человек без категории, так как не подлежат аттестации согласно Приказу Министерства образования и науки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Для реализации «Перевода услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид» проходило оповещение населения посредством разработанного информационного материала, а также через средства социальных сетей. Информационный раздаточный материал был предоставлен в муниципальные дошкольные образовательные учреждения округа для информирования родительской общественности. Плановый показатель на 2020 год по предоставлению услуги в электронном виде составлял 30%, исполнение составило 48%. Целевой показатель выполнен в полном объеме.

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат, за 2020 год составило 2841,9 тысяч рублей или 64% от плановых назначений, из-за приостановления деятельности дошкольных образовательных учреждений, в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 2020 год выплаты составили 3968,7 тысяч рублей или 90 % от плановых назначений.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального округа реализуются различные проекты для всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. Родители воспитанников являются активными участниками образовательного процесса.

МБДОУ «Детский сад № 15» является базовой муниципальной площадкой по участию в краевом проекте финансовая грамотность. В 2020 году была организована дидактическая игра по формированию финансовой грамотности дошкольников «Финансовый ринг» и квест-игра «Экономочка». Также был организован муниципальный конкурс дидактических пособий по финансовой грамотности.

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 15» принимали участие в мероприятиях различного уровня: международный конкурс методических разработок – 1 место; всероссийский конкурс методических материалов «НОД по речевому развитию» - 1 место; муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2020» - принимали участие 3 человека, один из них занял 1 место.

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 16» под руководством воспитателя Думовой Венеры Фартовны приняли участие во всероссийской викторине для детей «Время знаний» по следующим направлениям: «Важней всего – здоровье» (1 место), «Моя семья – мое богатство» (1 место), «Распорядок дня» (1 место), «Моя любимая мама» (1 место), «Наши полезные ископаемые» (2 место). Сам воспитатель занял 1 место в международном конкуре профессионального мастерства «Солнечный свет» с работой «Виртуальное путешествие к пещерам».

В 2020 году МБДОУ «Детский сад № 19» стал площадкой для проведения нескольких заочных межмуниципальных проектов. Наиболее масштабным из них стал онлайн-фестиваль «Мой любимый Пермский край», посвященный 
15-летию Пермского края. В нем приняли участие более 90 педагогов Пермского края из Перми, Губахи, Кизела, Лысьвы, Березников, Александровска, Всеволодо-Вильвы, Соликамска и Яйвы.

Воспитанники принимали участие в межмуниципальном этапе Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «Икарёнок-2020» и муниципальном смотре-конкурс чтецов «Золотая осень».

Воспитатели приняли участие в муниципальном конкурсе дидактических игр по финансовой грамотности, в мастер-классах учителей-логопедов Александровского муниципального округа в рамках муниципального волонтерского проекта «Рука помощи», муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года 2020» (2 место, лучший мастер-класс) и краевом заочном конкурсе «Учитель года 2020». Герасимова Светлана Рудольфовна приняла участие во всероссийской олимпиаде руководителей и педагогов «Содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (диплом победителя).

Продолжается реализация краевого проекта «Детский Техномир» в рамках приоритетного направления по формированию у дошкольников интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, а также творческой, познавательной деятельности. МБДОУ «Детский сад № 30», МБДОУ «Детский сад № 23» являются базовыми муниципальными площадками по внедрению технического направления на территории Александровского муниципального округа.

В целях создания условий для речевого, познавательного, художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 
№ 23» Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 23» заняли 2 место в командной серии онлайн-игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными образовательными учреждениями Пермского края. Также педагоги и воспитанники приняли участие в IV межмуниципальном Фестивале «Луч надежды» для детей с ОВЗ и их родителей.

Особенностью образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 30» является реализация направления детского технического творчества в рамках программы «Развитие конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников через LEGO-конструирование и робототехнику». Для развития инновационной деятельности в 2020 году было принято решение о внедрении в учреждении парциальной модульной образовательной программы «От Фребеля до робота». С декабря на основании приказа директора АНО ДПИ «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» о присвоении статуса инновационной площадки и имеющегося опыта, дошкольное учреждение является сетевой инновационной площадкой Национального исследовательского института дошкольного образования «Воспитатели России».

В 2020 году воспитанники принимали участие в следующих мероприятиях: межмуниципальный этап краевого робототехнического форума «ИКаРёнок»; выставка-конкурс «Каждый робот имеет шанс» (пост-релиз выставки размещен на сайте Министерства образования и науки Пермского края); серия онлайн-игр «LEGO-TRAVEL».

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (с изменениями) в период с апреля по август на базе всех дошкольных образовательных учреждений функционировали дежурные группы для детей дошкольного возраста Александровского муниципального округа, чьи родители (законные представители) являются работниками организаций, деятельность которых не приостановлена.

Также на основании Постановления Правительства Пермского края от 
15 апреля 2020 г. № 209-п (с изменениями) в апреле и мае за счет краевых средств дошкольными образовательными учреждениями была организована закупка и выдача продуктовых наборов малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительно на основании Постановления администрации Александровского муниципального района Пермского края  от 24 апреля 2020 г. № 198 за счет средств местного бюджета была организована закупка и выдача продуктовых наборов для обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. Всего за апрель и май было выдано 1132 продуктовых набора для детей из малоимущих семей и 108 продуктовых наборов для детей прочих льготных категорий.

В 2020 году по Подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Александровского муниципального округа» финансирование составило – 178449,1 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 147898,22 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа –30550,86 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 154326,7 тыс. рублей, или 86,5 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 2

«Развитие системы начального общего, основного общего,

среднего общего образования Александровского 
муниципального округа»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1. предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях;

2. обеспечение высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг;

3. внедрение ФГОС начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

4. формирование и реализация механизма опережающего обновления содержания и технологий образования;

5. формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе развитие нового поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных интернет-ресурсов, введение современных электронных систем управления школой;

6. создание и поддержание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

7. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций;

8. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

9. организация предоставления общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях;

10. организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях округа;

11. организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

12. обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

13. предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей;

14. предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей;

15. участие в проведении итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 11 классов» (ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ);

16. организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными организациями Александровского муниципального округа;

17. организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно.

В 2020 году предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 6 общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа на основании статистического отчета ОО-1 (по состоянию на 20.09.2020 г.) оказывалось 3151 обучающемуся, из них: 321 обучающихся имеют статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), подтвержденный заключением психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК), это обучающиеся, кто нуждается в специальных условиях обучения: специальных программах, приемах и методах обучения, специальных учебниках и учебных пособиях, специальных технических средствах обучения индивидуального пользования.

Во исполнение приказов Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее- ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) в образовательных организациях продолжается работа по внедрению стандартов, закупки специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

Так в 2020 г. в МКОУ «Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат» для организации швейной мастерской поступило оборудование, закупленное за счет средств Министерства образования и науки Пермского края на сумму 330,1 тыс. руб.

В соответствии с письмом Министерства образования РФ № 29/1470-б от 30 марта 2001 г. «Об организации в образовательных учреждениях надомного обучения», для урегулирования деятельности образовательных учреждений по организации надомного обучения детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию здоровья или для учащегося по состоянию здоровья временно не способных посещать занятия, в соответствии с заключением лечебного учреждения» в 2019-2020 учебном году для 37 обучающихся, в 2020-2021 учебном году для 33 обучающихся организовано обучение на дому.

На основании постановления администрации Александровского муниципального района от 21 марта 2018 г. № 137 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на организацию бесплатного питания учащихся  с ограниченными возможностями здоровья муниципального района» (с изменениями) в общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального округа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее -ПМПК), созданы необходимые специальные условия для получения образования. Во исполнение федерального закона от 
29 декабря 2020 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все обучающиеся с ОВЗ обеспечены бесплатным двухразовым питанием.

В случае непосещения образовательной организации и получения образования на дому, дети с ОВЗ, которым лечебно-профилактическим учреждением рекомендовано индивидуальное питание по профилю заболевания, и дети с ОВЗ, имеющие психические затруднения при приеме пищи в общей столовой и имеющие право на получение бесплатного питания, по заявлению родителей (законных представителей) получают бесплатное питание в форме выплаты денежной компенсации исходя из размера норматива расходов на питание в день.

На основании постановления Правительства Пермского края от 2 июля 2020 г. № 482-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных  межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» для обучающихся Александровского муниципального округа в дни посещения организовано бесплатного горячего питания, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45.

На основании приказа Управления образования от 26 августа 2020 г. №114 «Об организации подвоза обучающихся общеобразовательных учреждений» для обеспечения своевременной и безопасной доставки учащихся, проживающих в п. Всеволодо–Вильва, п. Карьер – Известняк, п. Ивакинский Карьер, п. Луньевка и п. Лытвенский организован подвоз к месту учебы и обратно для обучающихся четырех образовательных учреждений:

2019-2020 учебный год - 131 обучающихся,

2020-2021 учебный год – 117 обучающихся.

На основании постановления администрации Александровского муниципального района от 25 мая 2017 г. № 239 «Об утверждении Положения о порядке оказания транспортных услуг потребителям» МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа №1», оказывает транспортные услуги по организации школьных перевозок (п.2.8. Устава МБОУ «БСОШ №1» «оказание транспортных услуг», утверждено постановлением администрации района №161 от 19 апреля 2017 г.)., на основании полученной лицензии Министерства транспорта РФ федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
№ АН-59-001172 от 23 октября 2019 г.

При организации школьных перевозок в соответствии с требованиями ГОСТа 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытания» автомобильный транспорт оснащен средствами контроля передвижения, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и ремнями безопасности.

Одним из обязательных условий предоставления образовательных услуг является 100% обеспеченность педагогическими кадрами для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов.

Количество педагогических работников образовательных учреждений в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 по состоянию на 20.09.2020 г. составляет 204 человек, из них высшую квалификационную категорию имеет 63 человек (30,9%), первую квалификационную категорию 79 человек (38,7%) и соответствие занимаемой должности у 43 педагогов (21,1%). Оставшиеся 19 человек (9.3%) без категории, так как не подлежат аттестации.

По стажу педагогической деятельности: 1,5% (3 чел.) 2 до 3 лет, категория «молодой специалист», от 3 до 10 лет – 7,8% (16 чел.), от 10 до 20 лет -12,7% (26 чел.) свыше 20 лет -78,0 % (159 чел.).

В 2020 году на закупку учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов общеобразовательными учреждения из средств местного бюджета использовано 7 305,5 тыс. руб. Дополнительно для осуществления образовательного процесса Министерством образования и науки Пермского края закуплено и передано общеобразовательным учреждениям Александровского муниципального округа учебников на сумму 657 тыс.руб.

За счет средств Министерства образования Пермского края закуплено и передано в общеобразовательные учреждения Александровского муниципального округа:

в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» 8 учебно-методических комплексов на общую сумму 55,8 тыс.руб.;

для проведения практических и лабораторных работ по учебной дисциплине «Химия» оборудование и реактивы для обучающихся и учителей на общую сумму 57,8 тыс.руб.;

в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды в рамках краевого проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ «СОШ №6» получила оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы с вычислительными блоками, на общую сумму 2239, 6 тыс. руб.

все общеобразовательные учреждения имеют доступ к высокоскоростному интернету.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-06-459 от 17 мая 2018 г. «О реализации на территории Пермского края проекта «Шахматы в школе», с целью создания условий для развития шахматного образования, приобщения детей и подростков к регулярным занятиям шахматами, пропаганды шахмат, как составляющей интеллектуального развития школьников в образовательных организациях МБОУ «СОШ п. Яйва», МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «Гимназия», МБОУ «БСОШ № 1» реализуется краевой проект «Шахматы в школе».

Управление образования администрации Александровского муниципального района в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края, принимает участие в реализации краевого проекта «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. №107-п на базе МБОУ «БСОШ №1» и МБОУ «ООШ №8 им. А.П. Чехова» дополнительно заняты физической культурой и спортом 324 человека, закуплено спортивное оборудование на сумму 81,7 тыс. руб.

На базе МБОУ «СОШ п. Яйва» организован кадетский класс по образовательной программе «Юный спасатель» по линии МЧС. Кадетский класс активно сотрудничает с пожарной частью ПЧ-105.

15 марта 2020 г. в ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» (г. Пермь) в рамках мероприятия «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса» состоялась церемония награждения победителей конкурсного отбора общеобразовательных организаций, в которых созданы кадетские (кадетско-казачьи) классы. В числе победителей МБОУ «СОШ п. Яйва» с призовым фондом гранта 1 миллион рублей на реализацию проектов по укреплению материально-технической базы.

В соответствии с «Планом основных мероприятий Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на 2020 год», утвержденным и.о. губернатора Пермского края, на основании приказа Управления образования от 14 августа 2020 г № 96 в период с 20 августа по 20 сентября 2020 г. проведен «Месячник безопасности детей» (далее – Месячник), в рамках проведены мероприятия, способствующие недопущению правонарушений несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта. В рамках Месячника организовано и проведено 132 мероприятия с детьми в возрасте от 5 до 18 лет, с привлечением родителей (законных представителей):

- беседы о «Правилах безопасности на ЖД транспорте»,

- родительские собрания «Об информировании родителей и законных представителей о профилактике детского травматизма на ЖД путях»,

- размещение информационных памяток «ЖД – зона повышенной опасности», «Правила следования на ЖД путях» на сайтах школ и в информационных уголках.

С целью формирования профессиональной направленности личности, общественно значимых профессий, оказания помощи учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности, формирования профессионального намерения и оказания помощи в его реализации в образовательных организациях разработаны и реализуются программы психолого-педагогического сопровождения профильного и профессионального самоопределения обучающихся и их родителей (законных представителей).

В Год славы и памяти школы округа реализовывали масштабный проект «Навстречу 75-летию Победы». Одним из мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы, стал фестиваль солдатской песни «Мы помним». Выбор номеров определялся конкурсной тематикой, которая объединяла несколько основных направлений: «Песни, опаленные войной» - произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны; «Все, что было не со мной, помню» - песни о войне, написанные в мирное время; «Я не видел войны, я смотрел только фильм...» -	военные песни из художественных фильмов; песни о мире и дружбе.

3 сентября 2020 г. во всех регионах Российской Федерации проводилась Всероссийская акция «Диктант Победы - 2020». Исторический диктант был посвящен 75-летию Великой Победы и отражал тематически события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Александровском муниципальном округе в качестве площадки для «Диктанта Победы» была выбрана МБОУ «БСОШ № 1», где обычно размещается базовый пункт проведения ЕГЭ. «Диктант Победы» проводился в форме тестирования. Каждый участник Всероссийской акции по завершении мероприятия получил памятный диплом.

23 августа 2019 по поручению Губернатора Пермского края Максима Решетникова стартовала процедура внедрения системы «ЭПОС.Школы на территории Пермского края. В соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 14 июля 2020 г. № 26-40-вн-331 
«Об обучении администраторов Эпос.Школа» первой пилотной площадкой на территории АМО стала МБОУ «СОШ № 6». Администраторы пилотной школы успешно прошли обучение и в сентябре 2020 года начали использовать систему в образовательном процессе. В октябре 2020 года получили доступ в систему 100 % образовательных учреждений. ЭПОС.Школа — облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих двух модулей. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования, с помощью конструктора из библиотеки электронных образовательных ресурсов можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса. Задача системы – создать среду, в которой каждый ребенок получит персональное, современное и интересное именно ему образование и навыки, необходимые в реальной жизни.

| Наименование ОО | Количество учителей по спискам школы (ед.) | Количество сотрудников, зарегистрированных в ЭПОС (ед.) | Общее количество учеников по спискам школы (ед.) | Количество учеников, получивших регистрационный номер (РСААГ) (ед.) | Количество родителей, получивших регистрационный номер (РСААГ) (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ "СОШ № 6" | 32,00 | 32,00 | 571,00 | 299,00 | 306,00 |
| МБОУ "СОШ п. Яйва" | 82,00 | 61,00 | 1074,00 | 845,00 | 548,00 |
| МБОУ "БСОШ №1" | 41,00 | 42,00 | 673,00 | 596,00 | 488,00 |
| МБОУ "Гимназия" | 29,00 | 26,00 | 344,00 | 187,00 | 138,00 |
| МБОУ "ООШ № 8 имени А.П.Чехова | 34,00 | 31,00 | 412,00 | 119,00 | 90,00 |
| МКОУ "ЯСОШИ" | 16,00 | 13,00 | 81,00 | 12,00 | 10,00 |
| всего | 234,00 | 205,00 |  |  |  |

На территории Александровского муниципального округа реализуются мероприятия национального проекта «Образование», необходимых для выполнения задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» (далее – Проект),  обучающиеся общеобразовательных учреждений округа вовлечены в общественные объединения: МКОУ "ЯСОШИ" школьная организация "Радуга", МБОУ "СОШ № 6" объединения "Луч", "Я-инженер", МБОУ "БСОШ № 1" «Юные инспектора движения», Дружина юных пожарных,  МБОУ "СОШ п. Яйва"	"Почемучки" (1-4 классы). В МБОУ «СОШ №6», МБОУ БСОШ №1», МБОУ «СОШ п. Яйва» создано ученическое самоуправление через Советы старшеклассников. В 2020 году одним из важнейших направлений является занятость обучающихся дополнительным образованием, так в кружках и секциях во внеурочное время занимается 3828 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет (89,3%). Из них: 1350 чел. – учреждения дополнительного образования, 913 – дошкольные образовательные учреждения и 1565 чел. – общеобразовательные учреждения. Общая численность детей от 3 до 18 лет составляет 4287 чел. Из числа детей в возрасте от 3 до 18 лет на учете группы риска состоит 114 человек, из них дополнительным образованием охвачено 92 (80,7%). На учете СОП состоят 69 человек, из них дополнительным образованием охвачено 41 (59,4%).

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 
26 ноября 2018 г. №736-п ведется информационный учет семей и детей группы риска социально опасного положения (далее – риска СОП).

По состоянию на 01.01.2020 г. на учете в группе риска СОП в образовательных учреждениях округа состояло 159 семьи, в которых проживало 195 несовершеннолетних. За отчетный период (на 01.01.2021) выявлено и поставлено на учет для проведения индивидуальный работы по коррекции семейного и детского неблагополучия 105 семей со 117 несовершеннолетними. В ходе проведения работы за отчетный период с учета снято 123 семьи со 134 несовершеннолетними.

В общеобразовательных учреждениях организовано 6 школьных служб примирения, в работе которых принимает участие 12 взрослых и 8 обучающихся, в течение года рассмотрено 18 случаев, все закончены примирением сторон.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Управлением образования разработана и внедряется в практику воспитательной работы образовательных организаций округа Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального округа (приказ Управления образования № 120/1 от 15.08.2019).

Педагогическими коллективами проводится целенаправленная работа по предотвращению совершения и неповторению совершения преступлений и общественно - опасных деяний несовершеннолетними, обучающимися в общеобразовательных учреждениях района.

В общеобразовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

28 встреч с охватом 1253 обучающихся с представителями ПДН на темы: «Умышленное повреждение чужого имущества», «Оскорбления», «Сквернословие», «Правила постановки на профилактический учёт ПДН», «Уголовная и административная ответственность за совершение правонарушений»

12 встреч с детским фтизиатром, фельдшером–наркологом АЦГБ с профилактическими беседами, охват составил 597 человек.

конференция «Безопасное детство» с участием инспектора по пропаганде БДД отделения ГИБДД по АМР, охват 879 человек,

7 встреч с помощником прокурора г. Александровска на которых были рассмотрены вопросы: «Права ребенка», «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Безопасность в сети Интернет. Защита персональных данных», охват 248 человек,

212 встреч с родителями (законными представителями) детей ГР и СОП и информирование их о необходимости занятости дополнительным образованием и о доступности дополнительного образования,

143 классных часа с охватом всех обучающихся и 192 индивидуальных бесед с несовершеннолетними подростками, состоящими на внутришкольном учете по вопросу занятости во внеурочное время. Среди обучающихся организовано распространение информационных материалов о предоставлении бесплатных услуг дополнительного образования с раздачей памяток, листовок.

Для оказания психологической помощи родителям (законным представителям) и несовершеннолетним проводится работа школьными психологами, соц. педагогами, 33 сложных случая переданы на сопровождение психологам Соликамского филиала ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», организованного на основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 23.08.2019 г. и в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 26 ноября 2018 г. № 736-п.

С целью проведения мероприятий по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 06 октября 2020 г. №26-36-вн-889 в случаях выявления данных фактов до педагогических работников, родителей (законных представителей) доведены с алгоритмом действия.

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России -2020» на основании приказа Управления образования от 10 ноября 2020 г. №175 проведен мониторинг с использованием сайта https://gerdabot.ru аккаунтов в социальных сетях несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска социально-опасного положения, на наличие опасных групп, в которых зарегистрирован несовершеннолетний и информации негативного характера. Выявлено 14 несовершеннолетних, состоящих в деструктивных группах. Со всеми обучающимися, состоящими в деструктивных группах, проводится профилактическая работа.

В условиях дистанционного обучения с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) воспитательная работа классных руководителей и субъектов профилактики переведена в дистанционный режим через социальные сети интернета. В общеобразовательных учреждениях округа, где выявлены обучающиеся, состоящие на учете группы риска социально опасного положения и не начавшие удаленное обучение на дому для проведения индивидуальной профилактической работы организованы мобильные группы.

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций района принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников, которая проводится по 24 предметам. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (хотя соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом).

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе принято участие 2291 человек с 4 по 11 класс, из которых 582 вышли на муниципальный этап олимпиады.

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников значимо и почетно, такое право получают победители двух предшествующих этапов олимпиады - школьного и муниципального. Вдвойне почетнее войти в число победителей на уровне региона. Именно такой результат показали три александровских ученика, по результатам предметных олимпиад ставшие призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Почетные грамоты и медали получили ученик 11 класса МБОУ «БСОШ № 1» Никита Ульянов (2 место в олимпиаде по истории), ученица 11 класса МБОУ «Гимназии» Мария Неволина (2 место в олимпиаде по ОБЖ) и ученица 9 класса МБОУ «БСОШ № 1» Амалия Ушакова (2 место в олимпиаде по литературе).

Эта заслуженная победа стала подтверждением трудолюбия и упорства, с которыми дети шли к своей цели. Успех детей по праву разделяют и педагоги, которые дают детям качественные знания, и родители, которые во всем поддерживают своих детей. Благодарности от имени Министерства образования Пермского края были вручены учителю истории МБОУ «БСОШ 
№ 1» Худяковой Галине Валерьевне, учителю ОБЖ МБОУ «Гимназиия Владимиру Павловичу Леснову и учителю русского языка и литературы МБОУ «БСОШ № 1» Оксане Викторовне Захаровой.

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 1739 человек с 4 по 11 класс, из которых 578 вышли на муниципальный этап олимпиады.

Одним из показателей работы школы по качеству освоения образовательных программ являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее- ГИА) 9 и 11 классов.

В связи с введением повышенной готовности на территории Пермского края Указом Губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» и запрещением проведения массовых мероприятий и внесением изменений в Порядок проведения итоговой государственной аттестации для обучающих по основным общем программам и программам среднего общего образования, 296 выпускников 9 классов, успешно освоившие программу получили аттестаты,

Из 138 выпускников 11 классов 18 человек получили аттестат без сдачи ГИА, 118 человек сдавали экзамены по предметам по выбору для поступления в высшие учебные заведения.

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2020 году по русскому языку составил 70 баллов, по математике (профильный уровень) 56 баллов.

11 выпускников района награждены медалью «За особые успехи в учении»: МБОУ «БСОШ №1»: Башкирова Юлия, Никитин Иван, Мищенко Александра, Ульянов Никита, МБОУ «Гимназия» Баженова Карина, МБОУ «СОШ №6»: Еремина Дарья, Ушакова Олеся, МБОУ «СОШ п. Яйва» Лунегов Кирилл, Штефан Самуил, Мырзина Софья, Новикова Ирина.

28 августа 2020 года состоялось чествование выпускников школ Александровского муниципального округа, получивших при сдаче ЕГЭ максимальное количество баллов. В этом году наши выпускники по 4 предметам получили 100 баллов: по географии, максимальный балл у выпускницы МБОУ «СОШ 
п. Яйва» Ланы Жуковой (учитель Светлана Валентиновна Лыткина), по химии максимально возможные 100 баллов получил выпускник МБОУ «СОШ № 6» Дадожон Рахимкулов (учитель Любовь Михайловна Пономарева), один из девяти мультистобалльников Пермского края - выпускник МБОУ «БСОШ №1» Никитин Иван, у которого по двум предметам максимальные 100 баллов - по физике (учитель Людмила Леонидовна Нетунаева) и по профильной математике (учитель Наталья Александровна Якшина).

В 2020 году по Подпрограмме 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» финансирование составило – 207711,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 8739,4 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 170673,0 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 28298,33 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 206487,1 тыс. рублей, или 99,4 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 3

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»

Система мероприятий подпрограммы 3 включает следующие направления:

  - предоставление услуги по дополнительному образованию детей;

  - организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования;

  - проведение массовых мероприятий с детьми по всем направленностям дополнительного образования;

  - организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

  - участие учащихся Александровского муниципального района в краевых мероприятиях с детьми;

  - адресная работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;

  - предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

  - социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района;

  - обеспечение деятельности муниципальной службы примирения;

  - операция занятости детей ГР и СОП «Каникулы»

  - проведение среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, межведомственной профилактической акции 
«О главном...»;

  - проведение акции «Письмо водителю»;

  - проведение конкурса рисунков и творческих работ по безопасности дорожного движения;

  - КВН среди образовательных учреждений

  - проведение в учебных заведениях классных часов «Мы разные, но мы вместе», «Урок толерантности», «Богатое многообразие мировых культур»;

  - проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и самоуважение». «Проявление толерантности в семье».

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей на территории Александровского муниципального округа осуществляют 2 учреждения дополнительного образования. Охват детей в учреждениях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составил 1358 человек.

Количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования в 2020 году составило 33 человека, из них: с высшей категорией 6 (18,2%) человек; с первой категорией 16 (48,5%) человек; со второй категорией 0 (0%) человек и 11 (33,3%) человек без категории.

На территории Александровского муниципального округа дополнительное образование предоставляется по следующим направленностям:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»): из 975 обучающихся по программам:

- технического творчества – 175 человек;

- туристско-краеведческой – 240 человек;

- художественного творчества – 306 человек;

- другим видам – 254 человека.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «ДШИ») осуществляет предоставление дополнительного образования по программам художественной направленности, которые посещают 383 человека.

На протяжении 2020 года учреждениями дополнительного образования были проведены массовые мероприятия на территории Александровского муниципального округа.

На базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» был организован и проведен муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ среди обучающихся Александровского муниципального округа «Меня оценят в 
21 веке», в конкурсе приняли участие 42 ученика.

В рамках программы работы с одаренными детьми Александровского муниципального округа «Золотые россыпи» было организовано участие обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (578 чел.), а также участие в региональном этапе (12 чел.). В декабре были подведены итоги года и проведен муниципальный конкурс на получение поощрения обучающимися Александровского муниципального округа «Премия Признание – 2020», в котором приняли участие 36 чел.

В сентябре на территории Пермского края состоялась краевая профильная смена юных инспекторов движения «ЮИД Прикамья за безопасность дорожного движения», в рамках которой прошел краевой слет-конкурс отрядов ЮИД и краевой конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Соревнования прошли между командами, представляющими муниципальные образования Пермского края. От Александровского муниципального округа в соревнованиях приняли участие две команды юных инспекторов движения МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» (8 чел.)

Также в рамках программы «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа» МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» был организован муниципальный туристический слет «Не отнимай у себя завтра» среди образовательных организаций Александровского муниципального округа, в нем приняли участие 56 человек.

На протяжении года были организованы различные муниципальные конкурсы и другие мероприятия:

- конкурс детского творчества «Чистые сердца – 2020»;

- экологическая акция-конкурс «Кафе для синички»;

- конкурс детского творчества «Мы за чистый город»;

- конкурс творческих работ «Театральная маска».

Обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» принимали участие во многих мероприятиях.

Среди проведенных мероприятий можно выделить следующие:

- Межмуниципальный конкурс художественного отделения, посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Музыка, ожившая в красках» (г.Кизел). По итогам участия воспитанники учреждения получили 9 дипломов I степени и 2 диплома II степени;

- Межмуниципальный конкурс «Мой прадед – победитель» (г.Гремячинск). Итоги участия: 1 диплом I степени, 1 диплом III степени, 5 специальных дипломов и 1 диплом участника;

- Межмуниципальный конкурс художественного творчества, посвященный 75-летней годовщине ВОВ «Тогда, в далеком 45…» (г.Соликамск). Итог участия: 1 диплом II степени.

Одним из главных мероприятий, в котором принимают участие воспитанники МБУ ДО «Детская школа искусств» по-прежнему остается XIV фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

В зональном (региональном) этапе фестиваля, проведенном в г.Чусовой на базе Детской школы искусств им. Балабан ученики МБУ ДО «ДШИ» Александровского муниципального округа получили следующие награды:

В номинации «ИЗО» - 2 диплома I степени, 2 диплома II степени, 1 диплом III степени и 2 диплома участника.

В номинации «Академическое пение» - 1 диплом II степени.

В номинации «Инструментальное исполнительство» - 3 диплома I степени, 2 диплома II степени.

Закономерным итогом стало участие воспитанников МБУ ДО «ДШИ» в краевом этапе (финале) XIV фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» в г.Перми. Итоги участия:

Номинация «ИЗО» - 2 диплома I степени.

Номинация «Инструментальное исполнительство» - 3 диплома I степени.

Также ученики приняли участие во II Международном (III Всероссийском) конкурсе по сольфеджио и композиции среди обучающихся ДМШ и ДШИ и иных образовательных учреждений (г.Санкт-Петербург).

Итоги – 1 диплом лауреата I степени и 2 диплома лауреата II степени.

В прошедшем году предоставлялись меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 2020 год выплаты составили 435,0 тысяч рублей или 100% от плановых назначений.

В 2020 году по Подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»

финансирование составило – 25897,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 435,0 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 25462,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 25897,0 тыс. рублей, или 100 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования

Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в

области образования»

В рамках подпрограммы 4 реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- обеспечение деятельности структурного подразделения, курирующего сферу образования администрации Александровского муниципального округа;

- создание информационного портала системы образования Александровского муниципального округа;

- прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования;

- обеспечение мониторинга функционирования и результативности

системы образования Александровского муниципального округа;

- информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Александровского муниципального округа;

- обеспечение деятельности МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района».

Для обеспечения деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района в 2020 году расходы составили 3243,8 тысяч рублей или 90,8 от плановых назначений.

В течение 2020 года осуществлялось информационное освещение функционирования и развития системы образования района на страницах газеты «Боевой путь» в количестве 60 публикаций по разным направлениям: о техническом конструировании в детском саду, об итогах независимой оценки качества образовательных учреждений, о дистанционном обучении в условиях самоизоляции, о мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне, об обеспечении продуктовыми наборами детей из малоимущих семей и детей с ОВЗ, о результатах государственной итоговой аттестации в 11 классах, о реализации проекта по укреплению материально-технической базы кадетского образования, о досуговых площадках в летний период, освещение конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Премия признания», о призерах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, освещение мероприятий, проведенных муниципальными образовательными учреждениями округа.

Для развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку современных образовательных технологий, роста профессионального мастерства педагогических работников Александровского муниципального округа в феврале 2020 г. проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года- 2020».

В конкурсе приняли участие 23 педагога: 7 человек заявилось в номинации «Педагог дополнительного образования», 5 человек - в номинации «Учитель общего образования», 11 человек - в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения». Ежегодно профессиональный конкурс «Учитель года» собирает самых ярких, самых талантливых и неравнодушных педагогов.

В номинации «Педагог дополнительного образования» призерами стали учитель ОБЖ школы № 1 А.А. Вагнер и учитель начальных классов средней общеобразовательной школы п. Яйва О.В. Забелина. Победителем признана учитель русского языка и литературы школы № 1 Е.С. Мищенко. Отдельно подводились итоги по конкурсным испытаниям. За лучшую «Визитку» диплом победителя получила О. В. Забелина, двойную победу за мастер-класс «Хочу поделиться» и «Урок» жюри присудило Е.С. Мищенко. Поощрительный приз за профессионализм жюри вручило преподавателю хоровых дисциплин Детской школы искусств О.С. Белоноговой.

В номинации «Учитель общего образования» в число призеров вошли учитель искусств СОШ п. Яйва И.С. Зебзеева и учитель русского языка и литературы школы № 8 им. А.П. Чехова Т.М. Ольбрехт. Победителем в этой номинации признана учитель физики школы № 6 С.М. Скачилова, которая стала лучшей во всех трех видах конкурсных испытаний - «Визитка», мастер-класс «Хочу поделиться» и «Урок».

В самой многочисленной номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» дипломы призеров вручены воспитателю д/с № 30 М.С. Кучер и воспитателю д/с № 19 О.А. Грицук. Диплом победителя получила воспитатель д/с № 15 Н.М. Можаева. В конкурсных испытаниях лучшими признаны «Визитка» О.А. Грицук; мастер-класс воспитателя д/с № 19 
Н.Б. Ковалевой и занятие Н.М. Можаевой.

В 2020 году Александровский муниципальный округ впервые принимал участие в межмуниципальном конкурсе «Учитель года» среди педагогов ассоциации «Союз» в г. Губаха. От нашей территории принял участие учитель географии и биологии МБОУ «Гимназия» Е.В. Казанцев. В сложных конкурсах: видео-визитка на тему «Я учитель», где точками на карте было создано «сердце», так как в работе учителя это главное - без сердца невозможно чему-то научить детей; заочное испытание - решение ситуационной задачи и открытый урок, «публичное выступление» и последнее испытание - «Учебное сотрудничество» или «Хакатон» (работа в группах). Заслужено Евгений Васильевич занял 1 место.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. 
№ Пр-294 в Пермском крае в 2021 реализуется проект «Земский учитель» (далее – Проект), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 23 января 2020 г. № 7-п «О предоставлении единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек» (далее – Постановление). 
В рамках данного Проекта в МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа №1» прибыл учитель английского языка Шихов С.Н., который получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. руб.

С целью обеспечения деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья в течение 2020 года управлением образования организовано комплексное обследование 129 обучающихся в возрасте от 2 до 18 лет.

На обеспечение деятельности казенных учреждений (МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района» в рамках 4 подпрограммы расходы составили 8830,8 тысяч рублей или 100% от плановых назначений.

В 2020 году по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области системы образования» финансирование составило – 12404,27 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 137,0 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 12267,3 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 11937,6 тыс. рублей, или 97,3 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 5

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»

В рамках подпрограммы 5 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1.Сохранение и внедрение разнообразных форм отдыха и занятости для детей и подростков;

2.Развитие малозатратных форм отдыха;

3.Увеличение количества приобретаемых путевок за счет бюджетов всех уровней в загородные и санаторные детские лагеря.

В реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» в 2020 году принимали участие 5 общеобразовательных учреждений (МБОУ «БСОШ № 1»; МБОУ «СОШ п.Яйва»; МБОУ «СОШ № 6»; МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова»; МКОУ «ЯСОШИ») и 1 учреждение дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»).

В связи с введенными на территории Пермского края ограничительными мерами ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году оказались под запретом лагеря с дневным пребыванием, выездные лагеря, а также сплавы и походы. Для организации досуга детей в каникулярное время согласно рекомендациям Министерства образования и науки Пермского края на основании Постановления администрации Александровского муниципального района от 30 июня 2020 г. № 293 «Об организации занятости несовершеннолетних в течение летнего каникулярного периода» и на основании Приказа Управления образования от 02 июля 2020 г. № 84 «Об организации досуговых площадок» на игровых площадках при образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта были организованы малые формы отдыха и занятости детей и подростков в форме досуговых площадок. При организации данной формы досуга соблюдались следующие ограничения: ежедневный утренний фильтр, продолжительность пребывания не более 3 часов в день, общая продолжительность посещения не менее 10 дней, нахождение детей исключительно на свежем воздухе с использованием средств индивидуальной защиты, соблюдением социальной дистанции и территориальной разобщенности групп. Всего за летний каникулярный период данной формой занятости было охвачено 1949 человек.

В весенний и осенний каникулярный периоды были организованы 14 экскурсий с выездом в различные места Пермского края: «Кванториум», Музей Диорама, Музей пушек, Парк научных развлечений, Музей древностей (г.Пермь); Святыни Верхнечусовских городков, этнографический парк реки Чусовой (г.Чусовой); Каменный город (г.Губаха); Музей каски (г.Лысьва); Музей камня, Музей реки Чусовой (г.Горнозаводск). Общий охват детей данной формой отдыха составил 399 человек.

В сентябре 8 человек из отряда «Юных инспекторов движения» МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» приняли участие в краевом Безопасном колесе (4 чел.) и краевой профильной смене «Слет юных инспекторов движения» (4 чел.).

Кроме того, Управлением образования были закуплены путёвки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Сказка» (г.Березники) на осенний каникулярный период в количестве 23 шт.

Также управление образования сотрудничало с хозяйствующими субъектами в целях оздоровления детей работников данных предприятий. Соглашение на предоставление субсидий для хозяйствующих субъектов было заключено с 1 предприятием: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (субсидия для 2 детей).

Управление образования совместно с отделением МВД по Александровскому муниципальному району, а также с Комиссией по делам несовершеннолетних в 2020 году проводили адресную работу с детьми учетных категорий. В летний каникулярный период за счет средств местного бюджета было организовано временное трудоустройство для 31 несовершеннолетних в возрасте от 14 лет из числа детей учетных категорий. Также дети данной категории были направлены в загородный лагерь отдыха и оздоровления 
(4 чел.) и были заняты на досуговых площадках (33 чел.)

Всего в 2020 году доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, составила 89,1 %.

Таким образом общий охват детей в каникулярный период 2020 года разными формами отдыха на территории Александровского муниципального округа составил 2412 чел.

В 2020 году по Подпрограмме 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» финансирование составило – 4130,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 3227,9 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 902,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 1164,8 тыс. рублей, или 28,2 % от объема плановых назначений.

Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году и предложения по её дальнейшей реализации

Учитывая неизменность целей и задач, незначительную корректировку программных мероприятий муниципальной программы, изменение объема финансирования муниципальной программы, по итогам 2020 года реализованы все запланированные значимые мероприятия.

Муниципальная образовательная система Александровского муниципального округа функционировала стабильно, сохранено единое образовательное пространство, обеспечивающее условия, необходимые для реализации каждым ребёнком законного права на получение образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

В 2020 году из 29 (двадцати девяти) целевых показателей Программы достигнуты 28 (двадцать восемь), выполнение составило 96,6%. Уровень освоения бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий в отчетном году составил 93,3%. Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы за 2020 год равно 95%, что свидетельствует об эффективности исполнения муниципальной программы.

Тем не менее в целях повышения качества необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе за своевременным внесением изменений, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации подпрограмм в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте управления образования администрации района.

Также необходимо продолжить работу по совершенствованию целевых показателей подпрограмм и мероприятий, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа».

Приложение 1

к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 18.02.2021 № 69

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» по итогам 2020 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | 8739,4 | 8600,5 | 96,2 |  |
|  | краевой бюджет | 322371,8 | 294274,1 | 91,3 |  |
|  | бюджет округа | 97481,25 | 97075,79 | 99,6 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 428592,5 | 399950,2 | 93,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 147898,22 | 123775,82 | 83,7 |  |
|  | бюджет округа | 30550,86 | 30550,86 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 178449,1 | 154326,7 | 86,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 141603,62 | 117943,52 | 83,3 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 141603,62 | 117943,52 | 83,3 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 4431,0 | 3968,7 | 89,6 |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 4431,0 | 3968,7 | 89,6 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Предоставление услуги в сфере дошкольного образования» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет округа | 29897,21 | 29897,21 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 29897,21 | 29897,21 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения округа» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет округа | 653,65 | 653,65 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 653,65 | 653,65 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 1169,0 | 1169,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 1169,0 | 1169,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.6. «Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 174,6 | 174,6 | 100 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 174,6 | 174,6 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.7. «Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 520,0 | 520,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 520,0 | 520,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | 8739,4 | 8600,5 | 96,2 |  |
|  | краевой бюджет | 170673,0 | 169663,48 | 99,4 |  |
|  | бюджет округа | 28298,33 | 28222,53 | 99,7 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 207711,4 | 206487,1 | 99,4 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 155004,4 | 154394,7 | 99,6 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 155003,6 | 154393,93 | 99,6 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 4905,8 | 4905,8 | 100 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 4905,8 | 4905,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 2984,7 | 2636,95 | 88 |  |
|  | бюджет округа | 913,3 | 837,5 | 92 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 3898,0 | 3474,45 | 89 |  |
| Основное мероприятие 2.4. «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет округа | 25278,6 | 25278,6 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | - |  |  |
|  | Итого | 25278,6 | 25278,6 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.5. «Организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях округа» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет округа | 2106,4 | 2106,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 2106,4 | 2106,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.6. «Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечивающим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 2111,0 | 2111,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 2111,0 | 2111,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.7. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 721,1 | 721,1 | 100 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 721,1 | 721,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.8. «Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | федеральный бюджет | 4462,0 | 4330,4 | 97 |  |
|  | краевой бюджет | 1603,3 | 1597,7 | 99,7 |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого | 6265,3 | 5928,1 | 95 |  |
| Основное мероприятие 2.9. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | федеральный бюджет | 4277,4 | 4270,1 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 3333,4 | 3287,0 | 99 |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого | 7610,8 | 7557,1 | 99,3 |  |
| Основное мероприятие 2.10. «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 435,0 | 435,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа | 25462,0 | 25462,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 25897,0 | 25897,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Предоставление услуги по дополнительному образованию детей» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет округа | 25342,0 | 25342,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 25342,0 | 25342,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 435,0 | 435,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 435,0 | 435,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Реализация программы с одаренными детьми Александровского муниципального округа «Золотые россыпи» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет округа | 120,0 | 120,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 120,0 | 120,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области системы образования» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 137,0 | 137,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа | 12267,3 | 11937,6 | 97,3 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 12404,27 | 12074,54 | 97,3 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности структурного подразделения, курирующего сферу образования администрации Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет округа | 3573,5 | 3243,8 | 90,8 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 3573,5 | 3243,8 | 90,8 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 137,0 | 137,0 | 100 |  |
|  | бюджет округа | 8693,8 | 8693,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 8830,8 | 8830,8 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 3227,9 | 262,01 | 8,12 |  |
|  | бюджет округа | 902,8 | 902,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 4130,7 | 1164,8 | 28,2 |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Организация летнего отдыха детей в каникулярный период» | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 3227,9 | 262,01 | 8,12 |  |
|  | бюджет округа | 902,8 | 902,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | - | - |  |  |
|  | Итого | 4130,7 | 1164,8 | 28,2 |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 18.02.2021 № 69

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

по итогам 2020 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 89 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.2. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.5. | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 30 | 48 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.6. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.7. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского муниципального округа услугой "Электронный журнал" | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.2. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 85 | 85 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.3. | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2,0 | 0 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.4. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.5. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.6. | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования Александровского муниципального округа проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.2. | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 27 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.3. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 38 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 30 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.5. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 2,3 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.6. | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 10 | 10 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.7. | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.8. | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.9. | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | Кол-во публикаций | 10 | 60 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 4.2. | Доля образовательных учреждений округа включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 4.3. | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | Ед. | 3 | 3 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости. | % | 20 | 64 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 5.2. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях. | % | 1 | 1 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 5.3. | Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки. | % | 15 | 62 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 5.4. | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 89 | 89 | Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за отказов родителей отправлять детей в загородные детские оздоровительные лагеря, в связи эпидемиологической ситуацией |

Рассылается: дело, управление образования, Степанова М.Г., Боевой путь, сайт, прокуратура.