Об утверждении отчета о реа-лизации в 2020 году муници-пальной программы «Управ-ление муниципальным иму-ществом Александровского муниципального округа»

23.02.2021

83

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа от 16.08.2019 № 377,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от _23.02.2021___ № ____83___

ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Александровского 
муниципального округа»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 29.10.2019 № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского 
муниципального округа» (в редакции постановления администрации Александровского муниципального района Пермского края от 28.10.2020 № 662).

Программа направлена на дальнейшее решение следующих вопросов:

эффективное использование муниципального имущества;

увеличение поступлений в бюджет округа за счет эффективного использования муниципального имущества.

Оценка достижения целей и задач программы

Цель программы: Эффективное управление муниципальным имуществом.

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач:

- эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом

- обеспечение выполнения установленных планов поступлений доходов от использования и распоряжения муниципальным имуществом.

- обеспечение содержания муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Содержание муниципального имущества

2. Проведение рыночной оценки

3. Изготовление технических планов, актов обследования

4. Изготовление технических планов на автомобильные дороги

5. Получение заключений об отсутствии объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

6. Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (Приказ Министерства территориального развития Пермского края от 16.03.2020 № СЭД-53-01.02-116)

7. Проведение обследований жилых помещений на предмет их непригодности для проживания

8. Техническое обследование многоэтажного многоквартирного дома в пос. Яйва

9. Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности

1. Содержание муниципального имущества

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата коммунальных услуг (тепло-, водоснабжения, водоотведения), оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплата работ и услуг по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности.

В 2020 году объем финансирования данного мероприятия составил 
6 866,3тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 6 643,7 тыс. рублей или 96,8 %.

2. Проведение рыночной оценки

В 2020 году на данное мероприятие из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 80,0 тыс. рублей, освоено 52,0 тыс.руб. или 65 %.

3. Изготовление технических планов, актов обследования

В 2020 году на данное мероприятие из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 6,5 тыс. рублей, освоено 6,1 тыс. рублей или 93,8%.

4. Изготовление технических планов на автомобильные дороги

Данное мероприятие запланировано на 2021 год.

5. Получение заключений об отсутствии объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

Проведение данного мероприятия запланировано на 2021 год.

6. Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (Приказ Министерства территориального развития Пермского края от 16.03.2020 № СЭД-53-01.02-116)

Данное мероприятие запланировано на 2021 год.

7. Проведение обследований жилых помещений на предмет их непригодности для проживания

В 2020 году на данное мероприятие из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 225,0 тыс. рублей, освоено 225,0 тыс. рублей или 100%.

8. Техническое обследование многоэтажного многоквартирного дома 
в пос. Яйва

Данное мероприятие запланировано на 2021 год.

9. Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности

В 2020 году на данное мероприятие из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 161,5 тыс. рублей, фактически освоено 161,5 тыс. рублей или 100%.

Анализ причин отклонения фактических значений 
целевых показателей от плановых значений

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2020 году составил 7 339,3 тыс. рублей, фактически освоено 
7 088,4 тыс. рублей или 96,6%.

Причины не освоения денежных средств:

- выявление экономии по договорам на содержание муниципального имущества в декабре отчетного периода, отсутствие возможности переноса экономии на оплату по иным договорам.

- экономия денежных средств за счет заключения договоров оказания услуг по оценке рыночной стоимости на более выгодных условиях по более низкой цене.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 7 339,29053 | 7 088,35912 | 96,6 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 7 339,29053 | 7 088,35912 | 96,6 |  |
| Основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | выявление экономии по договорам на содержание муниципального имущества в декабре отчетного периода, отсутствие возможности переноса экономии на оплату по иным договорам |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 6 866,28553 | 6 643,73012 | 96,8 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 6 866,28553 | 6 643,73012 | 96,8 |  |
| Основное мероприятие 2 «Проведение рыночной оценки» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Заключение договоров на оказание услуги по более выгодным ценам |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 80,000 | 52,000 | 65 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 80,000 | 52,000 | 65 |  |
| Основное мероприятие 3 «Изготовление технических планов, актов обследования» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 6,456 | 6,080 | 93,8 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 6,456 | 6,080 | 93,8 |  |
| Основное мероприятие 7 «Проведение обследований жилых помещений на предмет их непригодности для проживания» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 225,000 | 225,000 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 225,000 | 225,000 | 100 |  |
| Основное мероприятие 9 «Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 161,549 | 161,549 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 161,549 | 161,549 | 100 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

по итогам 2020 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 60 | 60 | 100 | - |
| 2 | максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 88,4 | 92,1 | Несвоевременная оплата, должникам направлены претензии |

Рассылается: дело, КУИиЗО, ОЭР, сайт ОМСУ АМР, МКУ «Земля», газета «БП», прокуратура.