Об утверждении отчета о реализации в 2020 году муниципальной програм-мы «Управление земель-ными ресурсами Александ-ровского муниципального округа»

23.02.2021

84

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа от 16.08.2019 № 377,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						     С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от 23.02.2021_ № __84_____

ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами Александровского 
муниципального округа»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 29.10.2019 № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами Александровского 
муниципального округа» (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района Пермского края от 14.04.2020 
№ 164, от 09.07.2020 № 307, от 28.10.2020 № 661).

Программа направлена на дальнейшее решение следующих вопросов:

увеличение поступлений в бюджет округа за счет эффективного использования земельных участков;

формирование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Александровский муниципальный округ»;

вовлечение земель в хозяйственный оборот; совершенствование муниципального земельного контроля.

Оценка достижения целей и задач программы

Цель программы: Распоряжение земельными ресурсами в соответствии с законодательством на территории Александровского муниципального округа.

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач:

- формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков;

- вовлечение земель в хозяйственный оборот;

- осуществление муниципального земельного контроля.

В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Земля»;

2. Проведение рыночной оценки;

3. Проведение кадастровых работ, государственный кадастровый учет с целью их предоставления на аукционах;

4. Проведение кадастровых работ в целях исполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

5. Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости».

1. Обеспечение деятельности МКУ «Земля»

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере земельных отношений муниципальным образованием «Александровский муниципальный район» создано муниципальное казенное учреждение «Земля».

В 2020 году для обеспечения деятельности МКУ «Земля» из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 4 125,09 тыс. рублей, освоено 3 928,6 тыс. рублей или 95,2 %.

2. Проведение рыночной оценки

В 2020 году на данное мероприятие из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 74,9 тыс. рублей, освоено 36,5 тыс.руб. или 49 %.

3. Проведение кадастровых работ, государственный кадастровый учет с целью их предоставления на аукционах

В 2020 году на данное мероприятие из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 30,0 тыс. рублей, освоено 30,0 тыс. рублей или 100%.

4. Проведение кадастровых работ в целях исполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В 2020 году на данное мероприятие из бюджета Александровского муниципального округа было выделено 648,0 тыс. рублей, освоено 221,6 тыс. рублей или 34%.

5. Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»

Проведение данного мероприятия запланировано на 2021 год.

Анализ причин отклонения фактических значений 
целевых показателей от плановых значений

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2020 году составил 4 877,97 тыс. рублей, фактически освоено 
4 216,72 тыс. рублей или 86,4 %.

Причины не освоения денежных средств:

- экономия денежных средств за счет заключения договоров оказания услуг по оценке рыночной стоимости на более выгодных условиях по более низкой цене;

- снижение цены кадастровых работ в результате проведения аукциона.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 4 877,97220 | 4 216,71655 | 86,4 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 4 877,97220 | 4 216,71655 | 86,4 |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Земля»» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 4 125,09420 | 3 928,60260 | 95,2 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 4 125,09420 | 3 928,60260 | 95,2 |  |
| Основное мероприятие 2 «Проведение рыночной оценки» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Заключение договоров на оказание услуги по более выгодным ценам |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 74,878 | 36,500 | 49 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 74,878 | 36,500 | 49 |  |
| Основное мероприятие 3 «Проведение кадастровых работ, государственный кадастровый учет с целью их предоставления на аукционах» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 30,000 | 30,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 30,000 | 30,000 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4 «Проведение кадастровых работ в целях исполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Снижение цены контракта в результате проведенного аукциона |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 648,000 | 221,61395 | 34 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 648,000 | 221,61395 | 34 |  |
| Основное мероприятие 5 «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году не планировалось |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

по итогам 2020 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Проведение комплексных кадастровых работ | Ед. | 0 | 0 | - | Данное мероприятие запланировано на 2021 год |

Рассылается: дело, КУИиЗО, ОЭР, сайт ОМСУ АМР, МКУ «Земля», газета «БП», прокуратура.