Об утверждении отчёта о реа-лизации муниципальной прог-раммы « Экология и охрана ок-ружающей среды в Александ-ровском муниципальном округе» за 2020 год

23.02.2021

86

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 27 декабря 2018г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653 за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							 													С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от 23.02.2021_ № ___86____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» за 2020 год

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района)
от 12 ноября 2019 г. № 653 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 23.01.2020 г. № 13, от 14.04.2020 г. № 169,
от 11.06.2020 г. № 266, от 21.07.2020 г. № 335, от 24.08.2020 г. № 405,
от 15.10.2020 г. № 597). Реализация Программы предусмотрена на период 2020-2023 годы и направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).

Программа включает три подпрограммы, направленные на решение вопросов местного значения муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа;

2. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа;

3. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду;

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- повышение экологической культуры и образованности населения;

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа;

- сохранение природных ландшафтов;

- сохранение и улучшение средообразующих, водоохраны, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального округа;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»;

- акция по раздельному сбору отработанных батареек;

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами;

- проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества;

- использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа;

- уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6;

- реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского;

-. удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровск.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить состояние окружающей среды на территории Александровского муниципального округа. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа

В 2020 году на территории Александровского муниципального района в процессе жизнедеятельности населения образовались твердые коммунальные отходы массой около 5500,0 т. В районе отсутствуют пункты мусоросортировки и мусоропереработки, поэтому все отходы размещены на полигонах ТБО г. Кизел, г. Березники.

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях района в процессе их хозяйственной деятельности, утилизируются и перерабатываются силами и средствами самих предприятий.

По состоянию на 01.01.2020 г. в 7 населенных пунктах была организована деятельность по обращению с ТКО, в том числе в одном – путем децентрализованного способа сбора отходов. Количество мест (площадок) накопления ТКО в данных населенных пунктах составляло 121, большая часть из которых не соответствовало санитарным нормам и правилам (отсутствие ограждения и покрытия). Кроме того необходимо было обустройство новых площадок.

В течение 2020 года при участии в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» было проведено благоустройство 20 контейнерных площадок, создано 9 новых. Таким образом, централизованная система сбора отходов появилась дополнительно в 5 населенных пунктах округа. Также 10 площадок обустроено на территории кладбищ г. Александровска, п. Яйва, п. Всеволодо-Вильва, п. Луньевка за счет местного бюджета в рамках муниципальной программы «Благоустройство Александровского муниципального округа»

  - Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В рамках Программы в п. Всеволодо-Вильва в январе 2020 года приведена одна контейнерная площадка в соответствие с санитарными нормами и правилами, а также создана одна дополнительная площадка. Работы выполнены ООО «Александровское дорожное строительство» согласно муниципальному контракту на сумму 95,9 тыс.руб.

Содержанию (уборка мусора в радиусе 10 м, а также очистка от снега в зимнее время) в 2020 году подлежали 53 контейнерные площадки, эксплуатируемые жителями индивидуальных жилых домов.

Подрядчиками являлись ООО «Наш дом» и ООО «ЖЭК Мастер», общая сумма контрактов составила 391,3 тыс.руб.

Таким образом, финансовые средства в размере 487,2 тыс.руб., запланированные на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в округе, освоены полностью

  - Ликвидация несанкционированных свалок мусора

В течение 2020 года администрацией района организована ликвидация пятнадцати несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов общей массой 305 тонн на территории г. Александровск, п. Яйва, п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк. Муниципальный контракт был заключен с ООО «Минералэнерготранс».

Сумма финансовых средств по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок мусора» 500,0 тыс.руб.

  - Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

Многоквартирные дома в г. Александровск, по ул. Ким, 45 и по ул. Пионерская, 6 признаны ветхими и аварийными, в связи с чем их жители были расселены, а сами дома подлежали сносу. С этой целью администрация заключила муниципальный контракт с ООО «ЖЭК Мастер» на сумму 198,6 тыс.руб. Контракт исполнен, финансовые средства освоены в полном объеме.

- Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории

Александровского муниципального округа

Программой в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

1. Повышение экологической культуры и образованности населения района.

2. Информирование населения о состоянии окружающей среды.

3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.

4. Содействие экологическому образованию и воспитанию.

5. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности».

6. Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска.

2.1. Повышение экологической культуры и образованности населения округа

В 2020 году продолжена работа, направленная на повышение экологической культуры и образованности населения округа посредством задействования органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, жителей и гостей муниципального образования в мероприятиях экологической направленности, организованных как на местном, так и региональном уровнях.

Стоит отметить, что данная работа проводится ежегодно, количество участников возрастает и в 2020 году оно составило 14650 человек (более 52,0 % населения округа).

Наиболее значимым мероприятием стала акция «Дни защиты от экологической опасности».

В соответствии с постановлением администрации района
от 14 апреля 2015 г. № 567 «О проведении акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района», а также Положением о муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 21 апреля 2015 г. № 580 в отчетном году администрацией района организован муниципальный конкурс на лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от экологической опасности, по итогам которого выявились победители и призеры в пяти категориях. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии, призеры и все остальные участники – грамоты и благодарственные письма.

На проведение акции «Дни защиты от экологической опасности», в том числе муниципального конкурса, в 2020 году была запланирована сумма в размере 41,0 тыс.руб., 36,0 тыс.руб. из которых были перечислены победителям муниципального конкурса на лучшую организацию работы в рамках акции Дней защиты от экологической опасности, так как перечислись их в качестве денежных премий в 2019 году не удалось в связи с тем, что в бюджете муниципального образования неверно был указан КВР. Таким образом, освоение финансовых средств составило 88 %.

2.2. Информирование населения о состоянии окружающей среды

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» гражданам предоставлено право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Конституция РФ также закрепила право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией муниципального района постоянно осуществлялось информирование населения округа, в том числе учреждений, предприятий-природопользователей, жителей округа по вопросам охраны окружающей среды.

С целью информирования были подготовлены и опубликованы на официальном сайте администрации района  и в газете «Боевой путь» 12 статей по следующим темам:

-	об экологической безопасности на территории Александровского округа;

-	о рациональном использовании природных ресурсов на территории округа;

-	нормативно-правовые акты местного значения об охране окружающей среды;

-	о проведении природоохранных мероприятий (конкурсов, акций и т.д.).

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации района от 17 мая 2012 г. № 589, с целью организации по требованию населения общественных экологических экспертиз, сектором по экологии и природопользованию администрации района оказывается муниципальная услуга «Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы». Указанная услуга оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги (постановление администрации района от 3 сентября 2015 г. № 1325). В течение 2020 года заявления о проведении общественной экологической экспертизы в адрес администрации района не поступали.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.4. Содействие экологическому образованию и воспитанию

В течение 2020 года образовательными учреждениями активно осуществлялось экологическое образование и воспитание. Учреждения дошкольного образования работают по таким программам, как «Юный эколог», «Комплексные занятия по экологии» (автор С.Н.Николаева), «Пермский край — мой родной край» (автор А.М.Федотова), «Прогулки в природу» (авторы В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич), «Экологическое воспитание в детском саду» (автор О.А.Соломенникова). В общеобразовательных учреждениях дети учатся таким дисциплинам, как «Экология», «Окружающий мир», а также участвуют во внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», «Живой родничок». Кроме того образовательными учреждениями округа, учреждениями дополнительного образования проводится практическая природоохранная деятельность, работа экологических лагерей, работа научных обществ и др. Охват учащихся района, задействованных в экологическом образовании и воспитании 100 %.

Финансовые средства из бюджета района на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.5. Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска

Данное мероприятие было включено в Программу постановлением администрации района от 11.06.2020 г. № 266 с целью ликвидации захламления территории кладбища г. Александровска упавшими в ходе неблагоприятных погодных условий в зимний период 2019-2020 г.г. Работы исполнялись
ООО «Александровское дорожное строительство» в рамках муниципального контракта на сумму 192,3 тыс.руб.

2.6. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского

Александровский муниципальный округ получил в 2020 году субсидию из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в размере 70,6 тыс.руб. Администрацией района был разработан и подписан муниципальный контракт на выполнение работ по борьбе с борщевиком, направлен в адрес потенциального исполнителя ООО «Предуралье», однако, последнее после продолжительных переговоров с администрацией и отодвигания сроков исполнения работ в связи с неблагоприятными и опасными погодными условиями, так и не подписало муниципальный контракт.

Таким образом, краевая субсидия не была освоена и еще в 2020 году возвращена в бюджет Пермского края.

- Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах Александровского муниципального округа

3.1.Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами

Кадастровые работы в отношении земельного участка площадью 17 га в составе земель, занятых городскими лесами в п. Яйва, проводились с целью постановки его на государственный кадастровый учет и обретения его в собственность Александровского муниципального округа, что предусмотрено и обязательно для выполнения действующим законодательством в области лесных отношений.

Муниципальный контракт был заключен с Пермским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» на сумму 50,0 тыс.руб. Контракт исполнен в полном объеме.

3.2.Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа

В рамках данного мероприятия выполнена ликвидация трех несанкционированных свалок мусора в границах городских лесов
г. Александровска и п. Всеволодо-Вильва. Работы выполнены 
ООО «Минералэнерготранс» согласно муниципальному контракту на сумму
183,0 тыс.руб.

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2020 году, составил 1722,8 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 1647,2 тыс. руб. (или 95,6 %).

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации программных мероприятий муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Полученные результаты реализации мероприятия в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района» | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа | 2020 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального округа | 2020 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 3 |  | Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6 | 2020 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 4 | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа | Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | 2020 г. | Повышение уровня экообразованности населения |
| 5 |  | Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска | 2020 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 6 |  | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского | 2020 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 7 | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами | 2020 г. | Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов |
| 8 |  | Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов | 2020 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городских лесах |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий

муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 1722,81994 | 1647,15294 | 95,6 | См.ниже |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 1722,81994 | 1647,15294 | 95,6 | См.ниже |
| Подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 1185,86915 | 1185,86915 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 1185,86915 | 1185,86915 | 100 | - |
| Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 70,667 | - | 0 | - |
|  | бюджет округа | 233,28379 | 228,28379 | 97,8 | См.ниже |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 303,95079 | 228,28379 | 75,1 | См.ниже |
| Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 233,0 | 233,0 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 233,0 | 233,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 487,23315 | 487,23315 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 487,23315 | 487,23315 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 500,0 | 500,0 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 500,0 | 500,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов по адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 198,636 | 198,636 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 198,636 | 198,636 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 192,28379 | 192,28379 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 192,28379 | 192,28379 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Проведение дней защиты от экологической опасности» | федеральный бюджет | - | - | - | Отсутствие необходимости в приобретении наградных документах по итогам муниципального конкурса |
|  | краевой бюджет | - | - | - |  |
|  | бюджет района | 41,0 | 36,0 | 87,8 |  |
|  | бюджет … поселения | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Итого | 41,0 | 36,0 | 87,8 |  |
| Основное мероприятие «Проведение дней защиты от экологической опасности» | федеральный бюджет | - | - | - | Не подписание муниципального контракта потенциальным исполнителем работ в связи с неблагоприятными погодными условиями |
|  | краевой бюджет | 70,667 | - | 0 |  |
|  | бюджет района | - | - | - |  |
|  | бюджет … поселения | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Итого | 70,667 | - | 0 |  |
| Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 183,0 | 183,0 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 183,0 | 183,0 | 100 | - |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

| № п/п | Целевой показатель | Ед.изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | № исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих санитарным нормам и правилам | шт | 80 | 78 | 97,5 | Две площадки исключены из Реестра |
| 2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт | 12 | 18 | 1788 | - |
| 3 | Охват населения экологическими мероприятиями | % | 52 | 52 | 100 | - |
| 4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт | 1 | 12 | 1200 | - |
| 5 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями | чел | 0 | 0 | 100 | - |

Рассылается: дело, Т.А. Щербинина, Н.А. Клепцина, КСП, редакция газеты «Боевой путь», сайт (эл. вариант), финансовое управление, прокуратура.