Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной Програм-мы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» за 2020 год

23.02.2021

87

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации района от 16 августа 2019 г. 
№ 377,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить сайте aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социальному развитию.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от 23.02.2021__ № _87______

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы

«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»
за 2020 год

Основополагающим условием формирования полноценного современного общества является обеспечение духовно-нравственного развития личности, приобщения к культурным ценностям, участию в культурной жизни территории, реализации творческого потенциала, равного доступа к объектам спорта, развитие качественной и доступной инфраструктуры отдыха и туризма, формирование устойчивого мотива поведения, направленного на здоровый образ жизни. В целях координации и реализации данных направлений на территории района принята муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» (далее — Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 
12 ноября 2019 г. № 652 (с изменениями от 14 февраля 2020 г. № 40, от 
02 июля 2020 г. № 298, от 09 октября 2020 г. № 538, от 30 октября 2020 г. 
№ 665. Программа включает в себя 5 подпрограмм:

- Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»;

- Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;

- Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»;

- Подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»;

- Подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе».

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2020-2023 годов и направлена на создание условий развития культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма на территории Александровского муниципального округа (далее – муниципальный округ), совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности, а также достижения качественных результатов.

Оценка достижения целей и задач Программы

Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном округе является создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, развитие туристической инфраструктуры, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики, укрепление позитивного образа округа.

Главной целью Программы является создание правовых, экономических, социальных условий для качественного выполнения полномочий муниципального округа в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма (исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Достижение указанной цели было обеспечено решением взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры, спорта и туризма:

1.Подпрограмма 1 - в сфере культуры:

- сохранение и развитие культуры Александровского муниципального округа;

- обеспечение доступности культурных благ для всех категорий население Александровского муниципального округа;

- сохранение историко-культурного наследия Александровского муниципального округа.

2. Подпрограмма 2 - в сфере молодёжной политики:

- cоздание системы условий и мероприятий, способствующих реализации и увеличению потенциала молодежного актива округа, воспитанию гражданственности и организации созидательного досуга в молодежной среде муниципалитета.

3. Подпрограмма 3 - в сфере физической культуры и спорта:

- создание условий для ведения здорового образа жизни населения;

- привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурной и спортом;

- развитие спорта на территории округа.

4. Подпрограмма 4 - в сфере туризма:

- создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Александровского муниципального округа на основе сохранения и развития историко-культурного наследия, сохранение памятников исторического и природного характера.

5. Подпрограмма 5 - в сфере обеспечения сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений:

- достойное увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» (далее по тексту - Программа) разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Президентом, Правительством Российской Федерации и Правительством Пермского края, администрацией Александровского муниципального округа.

Принятие Программы дает новые возможности в реализации государственной молодежной политики, развитии культуры, спорта и туризма на территории округа.

Важной составной частью муниципальной социально-экономической политики является развитие культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма, а также обеспечение сохранности, благоустройств и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе.

С целью организации досуга и обеспечения жителей и гостей Александровского муниципального округа услугами, на территории округа свою деятельность осуществляют девять муниципальных учреждений культуры.

По состоянию на начало 2020 года отрасль культуры включает 19 учреждений культуры, в том числе и структурных подразделений.

- Библиотеки – 7 ед.

- Библиотечно-музейный центр – 1 ед.

- Музей – 1 ед.

- Культурно-досуговые учреждения – 9 ед.

- Кинозал – 1 ед.

Реализация молодежной политики в округе нацелена на патриотическое воспитание, выявление и поддержку талантливой молодежи, профилактику экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде путём проведения мероприятий творческой, спортивной и патриотической направленности.

На территории Александровского муниципального округа развивается и совершенствуется инфраструктура массового спорта среди всех категорий и возрастных групп населения. На территории Александровского муниципального округа спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют следующие учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Александровская спортивная школа» г. Александровска;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Юпитер»;

- Муниципальное казенное учреждение «Спорткомплекс «Зевс» пос. Яйва.

На территории муниципального округа проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона.

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Александровского округа.

Территория округа становится все более привлекательным для любителей активного туризма, так поток активных туристов за последние три года вырос более чем в два раза. Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, в условиях конкуренции со стороны близлежащих территорий не могут рассматриваться для обеспечения успешного развития туризма. Необходима поддержка в формировании и продвижении положительного туристского имиджа округа.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы

С 19 марта 2020 года, в период самоизоляции, в связи с распространением COVID -19, учреждениям культуры и спорта округа пришлось перестраиваться и вести основную работу в социальной сети в ВК.

Стоит отметить, что в виду пандемии большинство запланированных мероприятий были перенесены на неопределенный срок или проходили в онлайн режиме, также перенос тренировочного процесса на дистанционную форму работы значительно оказал влияние на показатель участия спортсменов в соревновательном сезоне.

2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы. Главной задачей, которого являлось, сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной Войны.

В преддверии празднования Дня Победы все мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях культурно-досуговой направленности (Дворцы и Дома культуры, клубы, музеи, библиотеки) в связи с карантином, перешли в новый формат работы – онлайн. Состоялись онлайн - мероприятия различной направленности: акции, флешмобы, фото, видео — выставки, онлайн — концерты, онлайн марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально — информационные радиопередачи, мастер — классы. Добровольцы приняли участие в возложении цветов к памятникам воинам Великой Отечественной войны, в вахтах Памяти. КДУ округа стали участниками Международных и Всероссийских онлайн - акций: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Помощь Ветерану», «Память Победы», «Читаем Детям».

Для постоянного контакта с аудиторией специалисты учреждений культуры ежедневно вели онлайн — трансляции в социальных сетях. Акции: «Читаем стихи о Победе всей семьей», «Мы помним», «Композиция о войне»), «Читаем детям о войне», «Рекорд Победы», Письмо Победы», всенародная Акция «Песни Победы», флешмоб чтецов «Мы внуки твои, Победа», онлайн — концерты «Победный май» Выставки: «Солдат России», онлайн — поздравительные открытки «С Днем Победы», «Женщина и война», конкурс рисунков «Дети рисуют о войне». Онлайн — мастер — классы: «Гергиевская ленточка». Музыкально-информационные радиопередачи: «Воспеть мужество народа — победителя», Музыкально-информационная радиопередача «Я родом из детства — из войны». Агитпроезд «День Победы».

Сложнее всего было перевести в формат онлайн мероприятия для людей старшего возраста, т.к. многие из них не умеют пользоваться современной техникой или у них нет доступа к сети Интернет, к тому же технические данные и оргтехника филиалов  КДУ  желает лучшего и не соответствует современным требованиям.

В 2020 г. за счет средств местного бюджета на территории муниципального округа были проведены культурно-массовые мероприятия:

- праздничные мероприятия муниципального уровня, посвященных празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- торжественные мероприятия посвященные Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности», с вручением памятной медали «За любовь и верность» семье Русаковых, а также «День знаний»:

-  организация и проведение мероприятий муниципального уровня: поздравление организаций и коллективов с юбилейными датами, открытие памятной доски участнику ВОВ Щербинину В. Г., вручение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» Селезневой С.

Коллективы КДУ участвовали в выездных мероприятиях:

- участие коллектива народной театральной студии «Балаганчик» МКУ «ДК «Энергетик» пос. Яйва в церемонии награждения участников межрайонного конкурса среди любителей театров «Созвездие талантов» г. Пермь; окружного фестиваля «театральное Приволжье»;

- участие мастеров-крамистов «ARTель» пос. Всеволодо-Вильва в XIV межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов -2020» г. Пермь;

- участие коллективов Домов и Дворцов культуры, учащихся ДШИ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей в зональном этапе XVI Краевого фестиваля детей и юношества им. Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край» г. Чусовой.

В 2020 году МБУ «Городской Дворец культуры» Александровского городского поселения принял участие в муниципальной программе по развитию преобразованных муниципальных образований, Постановление правительства от 21.11.2018 г. № 718-П: ремонт зрительного зала, лестничных клеток и примыкающих помещений в здании МБУ "ГДК", ул. Ленина, 21а, а также в приоритетном муниципальном проекте «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»: ремонт 2-го этажа здания в МБУ "ГДК", ул. Ленина, 21а; ремонт запасного выхода (с восточной стороны); ремонт пожарной сигнализации в зрительном зале, лестничных маршах и коридорах 1 этажа; ремонт системы оповещения (СОУЭ) в зрительном зале, лестничных маршах и коридорах 1 этажа; ремонт аварийного освещения в зрительном зале, лестничных маршах и коридорах 1 этажа; демонтаж, монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения (СОУЭ), аварийного освещения на 2 этаже МБУ «ГДК»; огнезащитную обработку всех чердачных деревянных конструкций и декораций в зале зрительном и дискозале 2 этажа на объекте по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 21 а. Ремонт кровли и замену дверных блоков в клубе п. Луньевка, ул. Пушкина, 8; ремонт кровли и замене дверных блоков в клубе "Нива" п. Лытвенский, ул. 9 Пятилетки, 2.

МКУ «ДК «Энергетик» пос. Яйва участвовал в проекте "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" в рамках проекта "Приведение в нормативное  состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения", что позволило провести финальный этап  ремонта механики сцены.

Исходя из данных Пермьстата на 01.01.2020 года по Александровскому муниципальному округу численность населения от 3 до 79 лет составила – 25 089 человек. Численность систематически занимающихся спортом на территории округа по данным статистической формы 1-ФК составила 11 121 человек, что составило 44,2 %. По сравнению с 2019 года (39,4 %) показатель значительно вырос на 4,8 %. Главная и основная причина роста, вовлечении молодежи и взрослого населения в систематические занятия спортом в клубах и учреждениях спорта, путем проведения малых форм спортивных массовых мероприятий, онлайн-акций, направленных на здоровый образ жизни населения. На территории округа функционирует три учреждения спортивной направленности: МБУ «Александровская спортивная школа», БМУ «Юпитер» Александровского городского поселения и МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения. На базе данных учреждений населению предоставляются услуги спортивной направленности (кружки, секции).

На территории Александровского муниципального округа в 2020 году приняты следующие меры по вовлечению населения (прежде всего детей и молодёжи) в регулярные занятия физической культуры и спортом, несмотря на  условия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, были проведены следующие мероприятия:

В феврале месяце на территории Александровского муниципального округа (г. Александровск, пос. Яйва) состоялась XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020». На протяжении десятилетий данное спортивное мероприятие объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. В этом году соревнования были приурочены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняло участи более 200 человек. Проведено Открытое Первенство по лыжным гонкам «Памяти первого МС г. Александровска А. А. Неволина». Также проведено районное соревнование, посвященное Всероссийскому Дню бега «Кросс Нации – 2020»; Финал Первенства Пермского края (2-го этапа Всероссийских соревнований среди команд Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова») среди юношей 2006-2007 г.р.; Турнир по мини-футболу, посвященный празднования «Дня города Александровск»; Открытое Первенство по лыжным гонкам «Открытие сезона 2019-2020»; Акция «Мы – здоровая нация 2020»; Онлайн марафон «Новогодняя – лыжная гонка 2020»; I Чемпионат Александровского муниципального округа по настольному теннису среди женщин и мужчин, посвященный 75-ти летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; II Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов.

Несовершеннолетние подростки Александровского округа, состоящие на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел, нуждающиеся в поддержке государства, приняли участие в VI Спартакиаде «Волшебный мяч» (г. Чусовой и г. Горнозаводск).

В 2020 году на территории Александровского муниципального округа реализовывались программные мероприятия государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье» (в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография»). В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 г. № 107-п «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение условий для развития условий развития физической культуры и массового спорта».

Реализация проекта состоялось по направлению «Обеспечение условий для развития условий развития физической культуры и массового спорта» в двух муниципальных образовательных учреждениях: МБОУ «БСОШ №1» и МБОУ «ООШ № 7». В рамках данного направления деятельности в учреждениях образования муниципального района созданы спортивные объединения (секции) в рамках, которых жители всех возрастов могут заниматься спортом по различным направлениям.

В 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства ПК от 14.03.2019 г. № 158-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием», на территории округа реализовывались мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (ГТО). В рамках данного проекта проводятся мероприятия по созданию малых спортивных площадок на открытых площадках и закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения, в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также выделяются средства на модернизацию имеющихся футбольных полей. Порядком предусмотрен объем софинасирование в следующих размерах: 95%- краевой бюджет, 5% - местный бюджет.

22 июля состоялось торжественное открытие малой спортивной площадки ГТО в р.пос. Яйва, по адресу: ул. Заводская, д. 47. Проект реализован в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Для его реализации было задействовано 3 уровня бюджета, а также спонсорские средства («Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»).

В п.Карьер Известняк продолжается реализация проекта инициативного бюджетирования «Здоровое поколение» - второй этап (обустройство общедоступной уличной спортивно-игровой площадки) в районе ул. Мира, 6а поселка Карьер-Известняк Александровского муниципального округа Пермского края. Ранее были выполнены работы по асфальтированию площадки, установке опор освещения. Также установлены камеры видеонаблюдения, установлено модульное здание раздевалки, приобретены вешалки и скамейки для раздевалки, теннисный стол, судейская вышка. 23 декабря окончены работы по устройству арены спортивно-игровой модульной площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Установлены трибуны для зрителей, приобретена велопарковка. Окончание работ по обустройству площадки запланировано на июнь 2021 года. Планируется устройство покрытия площадки из резиновой крошки с учетом разметки волейбольного, баскетбольного, минифутбольного поля.

В 2020 году администрация Александровского муниципального района приняла участие в конкурсном отборе по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах (установка информационного щита) в рамках  Постановления Правительства Пермского края  от 21.11.2019 № 844-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах». В результате был приобретен и установлен рекламный щит у МБУ Краеведческий музей» Александровского городского поселения, по адресу: Свободы, д.98.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План тыс. руб. | Факт тыс. руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 7 879,56 | 7 747,97 | 98,3 |  |
|  | бюджет округа | 89 242,12 | 87 418,18 | 97,9 | Отмена массовых мероприятий (COVID-19) |
|  | внебюджетные источники (указать) («Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Лукойл-Пермь) | 1 552,96 | 1 552,96 | 100 |  |
|  | Итого | 98 674,64 | 96 719,11 | 98 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 5 204,70 | 5 204,70 | 100 |  |
|  | бюджет округа | 56 301,20 | 54 980,65 | 97,7 | Отмена массовых мероприятий (COVID-19) |
|  | внебюджетные источники (указать) «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 398,96 | 398,96 | 100 |  |
|  | Итого | 61 904,87 | 60 584,31 | 97,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Алексан- дровском муниципаль- ном округе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет округа | 13,00 | 0,00 | 0 | Данное мероприятие проведено в рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 13,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Александров- ском муниципаль- ном округе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 2 674,86 | 2 543,27 | 95,1 |  |
|  | бюджет округа | 32 353,32 | 31 862,93 | 98,5 | Отмена массовых мероприятий (COVID-19) |
|  | внебюджетные источники (указать) «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 854,00 | 854,00 | 100 |  |
|  | Итого | 35 882,17 | 35 260,20 | 98,3 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Александров- ском муниципаль- ном округе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет округа | 574,60 | 574,60 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) Лукойл-Пермь | 300,00 | 300,00 | 100 |  |
|  | Итого | 874,60 | 874,60 | 100 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

по итогам 2020 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое исполнение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений библиотек | чел. | 160 000 | 101 065 | 64 | Ограничения по проведению посещению учреждения, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| 2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 200 | 239 933 | 73 | Ограничения по проведению посещению учреждения, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| 3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 200 | 19 106 | 86 | В библиотеке пос. Яйва отсутствует программа по занесению в электронный каталог |
| 4. | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 3 | 2 | 66,7 | В 2021 г. планируется техническое обследование клуба «Горняк» (Филиал МБУ «Химик») и последующий ремонт учреждения |
| 5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 030 | 1452 | 140,9 | Значительное увеличение участников, в связи с большей наполняемостью клубных формирований |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1 410 | 1016 | 72,1 | Ограничения по проведению мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| 7. | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 23 | 12 | 52,2 | Ограничения по проведению мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| 8. | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 5708 | 1915 | 33,5 | Ограничения по проведению мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 12,5 % от общего числа –(6709 чел. 2018 г.) | Чел. % | 671 (10%) | 259 | 39 | Отмена мероприятий в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2. | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | Чел. | 30 | 30 | 100 | Численность участников волонтёрского движения «Фотон» |
| 3. | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 80 человек. | Чел. | 40 | 124 | + 210 | Открытие классов Юнармии в образовательных учреждениях |
| 4. | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3 % от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел. 2018 г.) | Чел. | 20 | 0 | 0 | Отмена мероприятий и соревнований всех уровней, во всех субъектах РФ, в связи с введением режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 5. | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | Чел. | 125 | 190 | -34 | Снижение показателя в связи с низкой активностью молодежи данной категории и эпидемиологической ситуацией в течении года (ограничения по работе учреждений культуры и спорта) |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 44,2 | 44,2 | 100 |  |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 73,2 | 74,8 | 102,2 |  |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 30,8 | 30,2 | 98,1 | Ограничения по проведению мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 24,3 | 25,4 | 100 |  |
| 5. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35,4 | 37,2 | 105 |  |
| 6. | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 7. | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69 | 76 | 110 |  |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории население | % | 16,5 | 20,6 | 124 |  |
| 9. | Количество проведенных спортивных мероприятий. | ед. | 40 | 19 | 47,5 | Ограничения по проведению мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем въездного и внутреннего туристского потока в муниципальном округе | чел. | 5 000 | 5 000 | 100 | Исполнение показателя в связи с въездным туристическим потоком (активный туризм) |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристского продукта муниципального округа | ед. | 2 | 0 | 0 | Отмена проведения мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | Отремонтированы следующие объекты: - Монумент погибшим в Великой Отечественной войне (Пермский край, г.Александровск, п. Луньевка, пересечение улиц Пушкина и Советская); - Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (Пермский край, г.Александровск, п.Карьер-Известняк, ул.М.Горького, в районе школы № 8); - Памятник жителям Ивакинского Карьера, ковавшим Победу на фронте и в тылу 1941-1945 гг. (Пермский край, г.Александровск, п. Ивакинский Карьер, ул.Мира, 15). |

Выводы по итогам реализации Программы в 2020 году и предложения по её дальнейшей реализации

С марта месяца 2020 года на основании Указа Губернатора Пермского края «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой короновирусной инфекции (COVID –19) в Пермском крае», введены ограничения по проведению любых спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых мероприятий с участием граждан на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них), в связи с чем не выполнены показатели по проведению культурных и спортивных мероприятий учреждениями округа.

В период самоизоляции граждан, проживающих на территории Александровского муниципального округа, все учреждения культуры и спорта вели основную работу в социальной сети в ВК.

В виду пандемии большинство запланированных мероприятий были перенесены на неопределенный срок или проходили в онлайн режиме. Тренировочный и репетиционный процесс также был перенесен на дистанционную форму работы, что значительно оказало влияние на достижение целевых показателей муниципальной программы.

В 2020 году были выполнены задачи, которые стояли перед сектором по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации района, такие как:

- функционирование Центра тестирование по выполнению испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке знаний в области физической культуры и спорта (ГТО) на базе МБУ «Александровская спортивная школа»;

- проведение и участие в культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях (с применением ограничительных мер);

- участие в проекте инициативного бюджетирования по «Обустройству спортивных площадок, предназначенных для сдачи норм ГТО»;

- участие в проекте «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

Рассылается: дело, Богатыревой С.В., Фин. управление. Степановой М.Г., Вешняковой О.Ю., КСП, контрольно-ревизионный отдел, сайт АМР, прокуратура.