Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потреби-тельского рынка в Александров-ском муниципальном округе» в 2020 году

26.02.2021

92

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от 26.02.2021 № 92

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» в 2020 году.

Муниципальная программа ««Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее - администрация района) от 14 октября 2019 г. № 518 (в редакции постановлений от 2 июля 2020 г. № 300,  от 21 сентября 2020 г. № 487,от 16 октября 2020 г. № 605). Программа направлена на развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе Пермского края (далее – муниципальный округ).

Оценка достижения целей и задач Программы

Целями  Программы являются: развитие и создание условий для повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства и товаров (работ, услуг), выпускаемых (оказываемых, выполняемых) ими, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные потребительские товары (работы, услуги) на территории Александровского муниципального округа. К перечню задач Программы относятся:

-содействие расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке;

-поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в социальной сфере, туризме, производственной сфере, в целях их ускоренного развития;

- -формирование положительного образа предпринимательства;

-повышение территориальной доступности товаров и услуг для населения, содействие продвижению местных  товаров (работ, услуг);

-повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка в сфере защиты прав потребителей

Достижение цели и выполнение задач, предусмотренных Программой, было обеспечено соответствующими мероприятиями, которые проведены в 2020 г. К числу таких мероприятий относится решение вопросов по содействию развития конкуренции на потребительском рынке; разработка и актуализация муниципальной нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности, регулирование торговой деятельности и др.

На территории муниципального округа продолжена деятельность Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Успешно проводилась оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, а также их экспертиза.

В СМИ регулярно освещались информационные материалы, направленные на поддержку, развитие и пропагандирование предпринимательской деятельности. В течение года местной властью осуществлялось консультационное, методическое содействие бизнесу по различным актуальным для бизнеса вопросам, включая вопросы защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

2020 г. ознаменовался пандемией коронавируса (COVID-19), которая оказала огромное влияние, как на мировую, так и на российскую экономику. В связи с карантином многие предприниматели были вынуждены временно закрыться, произошло сокращение совокупного спроса, а также увеличилась доля безработных. Последствия коронавируса для российской экономики имеют долгосрочный характер, поэтому несмотря на то, что ограничительные меры постепенно отменяются, перед бизнесом по- прежнему стоит вопрос принятия решений в условиях кризиса. Эта проблема, соответственно, характерна и для Александровского округа.

Главная проблема, с которой столкнулись предприниматели в период ограничений – необходимость выплачивать своим сотрудникам заработную плату при отсутствии, либо снижении доходов. Из-за этой ситуации ряду представителей бизнеса пришлось сократить персонал. Еще одна острая проблема – арендные отношения, когда ряд субъектов предпринимательства не смогли получить отсрочку по арендным платежам, из за чего были вынуждены искать новые помещения.  Немало предпринимателей отказались от реализации своих проектов и направлений по развитию бизнеса.

Основной мерой, которая поможет возобновить деятельность представителей бизнеса, участники рынка считают гранты и субсидии от государства, совсем немногие рассчитывают на льготные кредиты и надеются на снижение налогов.

Меры государственной поддержки, объявленные Правительством Российской Федерации на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), оказались не вполне эффективными, поскольку лишь малая часть бизнеса смогла ими воспользоваться. В связи с ограничениями, которые были введены Указами Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 2 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», от 20 августа 2020г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» в 2020 г. осложнилась, поскольку не позволила обеспечить проведение большей части мероприятий, к которым относятся:

-проведение муниципальных конкурсов направленных на популяризацию предпринимательства, содействие участию субъектов МСП и их представителей в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях;

-проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства;

-организация образовательных, информационных, культурных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства среди молодежи; содействие участию молодежи в межмуниципальных, региональных, федеральных мероприятиях;

-организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне;

-содействие участию субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях;

-проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей.

По этой причине в 2020 г. в действующую муниципальную программу был внесен ряд уточнений, которые касались как изменений объемов финансирования программных мероприятий, так и корректировки целевых показателей программного документа.

Указанная выше ситуация послужила ключевым негативным фактором, оказавшим непосредственное влияние на развитие предпринимательства в Александровском муниципальном округе в течении 2020 г.

Однако, несмотря на кризисные явления, как в целом в экономике муниципального образования, так и в частности в сфере предпринимательства территории, можно выделить и положительные аспекты, касающиеся деятельности местных предпринимателей. В прошедшем году на территории муниципального образования удалось сохранить конкурирующий рынок товаров, работ и услуг. Все актуальные и востребованные у потребителей сферы бизнеса осуществляют деятельность.

Прежде всего, это касается торговли, которая, как и прежде, является важнейшим индикатором социально-экономического развития муниципального образования, где отражается динамика потребления и платежеспособного спроса населения. Сфера торговли Александровского округа представлена как магазинами местных предпринимателей, так и торговыми точками федеральных торговых сетей, которые составляют серьезную конкуренцию.

Информация о торговых точках федеральных торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории

Александровского округа

| № п/п | Наименование торговой сети/юридического лица | Количество торговых точек, ед. |  | Отклонения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2020 г. | 01.01.2021 г. |  |
| 1 | Сеть «Магнит» (ЗАО «Тандер») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 7 4 3 | 7 4 3 | 0 |
| 2 | Сеть «Пятерочка» (ООО «Агроаспект») в том числе: г. Александровск п. Яйва п. Карьер Известняк | 8 5 2 1 | 8 5 2 1 | 0 |
| 3 | Сеть «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») в том числе: г. Александровск | 1 1 | 1 1 | 0 |
| 4 | Сеть «Красное и белое» (ООО «Красное и белое») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 4 2 2 | 4 2 2 | 0 |
| 5 | Магазин «Сорока» (ООО «Вектор») в том числе: п. Яйва | 2 2 | 2 2 | 0 |
| 6 | Сеть «Лион» (ООО «Олимп-Трейд») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 3 2 1 | 2 1 1 | -33,3 |
| 7 | Сеть магазинов FIX Price (ООО «БЭСТ ПРАЙС») в том числе: г. Александровск | 1 1 | 1 1 | 0 |
|  | Итого: | 26 | 26 | 0 |

В 2020 г. произошли изменения в сфере оптовой торговли территории. Так, в частности, ООО «Областная продовольственная компания» на данный период времени прекратило свою  торговую деятельность. Оптовую торговлю продовольственными товарами начал осуществлять ИП Шилов С.А.

Достаточно востребованной на территории муниципалитета является сфера общественного питания, которая представлена на сегодняшний день 15 объектами общепита, каких как: ИП Тунегова М.А.; ООО «Сервис»; ИП Сидорова Е.В.; ИП Шарапов М.С.; ИП Чеботнов М.В.; ИП Алыев Д.И.о.; ИП Комодзинский А.А.; ИП Белоборжевская С.В.; ИП Ильиных Р.Ш.;  ИП Шмигель А.А.; ИП Фелимонова Т.И.; ИП Фелькер А.В.; ИП Вологжанина В.Л.; ИП Богомолова Т.И.; ИП Ершова В.Н.

Пассажирские перевозки на муниципальных и межмуниципальных маршрутах осуществляют: ИП Седова Т.П.; ИП Осколков А.Ю.; ИП Тарасов Д.Б.; ИП Леханов М.В.; ООО «Лидер ТехАвто».

Содержанием и текущим обслуживанием автомобильных дорог муниципального значения занимается ООО «Александровское дорожное строительство».

Сфера гостиничного бизнеса представлена 4 гостиницами, деятельность которых обеспечена следующими представителями бизнеса: ИП Опарина И.В.; ИП Тычкина Н.В.; ИП Шехирев В.Ю.; Умухамов Ш.М.О.

Число частных аптек из года в год увеличивается, на текущий момент фармацевтическая сфера представлена 13 аптечными пунктами, к которым в том числе относятся: аптека «от склада», аптека «Пермфармация», аптека «Советская», аптека «Планета здоровья», аптека «Эконом» и ИП Захарова С.Г.

В сфере здравоохранения Александровского муниципального 
округа заняты: ООО «Медком», ООО «Семейная стоматолог и Я», 
ИП Чарышников Е.А. В конце 2020 г. в г. Александровске открылся диагностический центр ООО «Алекс-мед», который оказывает медицинские услуги с части ультразвуковой диагностики, лабораторные исследования на все виды анализов, а также прием врачей узкой специализации.

В сфере сельского хозяйства зарегистрирована деятельность 11 КФХ, 
1 ИП и 3 юридических лица (СССПК «Нива», СПК «Колхоз Вильвенский», ООО «Стимул»). Фактически из 15 хозяйствующих субъектов деятельность в сфере агропромышленного комплекса осуществляют лишь 8.

Оказанием туристических услуг населению занимается туристическое агентство ООО «Тотем», которое находится в г. Александровск.

Различный перечень услуг потребителям предоставляет сфера бытовых услуг. Это касается таких услуг как ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно – бытового назначения, парикмахерские, салоны красоты, швейные мастерские и организации ритуальных услуг.

В лесопромышленном комплексе территории заняты 5 юридических лиц и 4 ИП.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Александровского муниципального округа 3080,0 тыс. руб., их них ЕНВД – 1714,9 тыс. руб., ЕСХН – 0,1 тыс. руб. и патентная система – 1365,1 тыс. руб.

На территории муниципалитета деятельность розничных рынков в соответствии с требованиями постановления Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края» не осуществляется.

В течении 2020 г. местной властью проделана большая работа, направленная на регулирование размещения нестационарных торговых объектов. Постановлением администрации района от 16 сентября 2020 г. 
№ 459 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края»  утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа.

В течении отчетного периода продолжено информирование СМСП через СМИ по вопросам различной тематики.

Отмеченные факторы в целом обуславливают трудности в реализации мероприятий Программы и одновременно являются причиной их проведения.

На 01 января 2021 г. по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат) сфера предпринимательства Александровского округа представлена 
474 индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) и 208 юридическими лицами. За отчетный период на территории муниципального образования наблюдается незначительное снижение числа ИП на 44 ед. или на 8,5% (на 01 января 2020 г. – 518 ИП), юридических лиц на 26 ед. или на 11,1% (на 01 января 2020 г. – 234 юридических лиц).

С целью сбора объективной информации по числу СМСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Александровского округа по состоянию на начало 2021 г. администрацией района был сформирован и направлен соответствующий запрос в Федеральную налоговую службу № 2 по Пермскому краю (далее – ФНС). В ответ на обращение администрации района ФНС направлен ответ 
от 11 февраля 2021 г. № 10-05/02046@, в котором было указано на то, что осуществление выборок из баз данных реестров в отношении юридических и физических лиц действующим законодательством не предусмотрено, в связи с чем, запрос о предоставлении данных оставлен ФНС без исполнения.

На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru размещен новый сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» Данный сервис позволяет в свободном доступе получить информацию об отнесении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства, а также получить информацию о видах деятельности налогоплательщиков. Реестр предполагает просмотр сведений, как по обычному поиску (конкретному налогоплательщику, стр.2), так и по расширенному поиску (в разрезе территорий, стр.3). Сведения в данном Реестре обновляются ежегодно 10 августа, а также предусмотрено ежемесячное (10 числа) обновление отдельных видов сведений:

-внесение сведений о вновь созданных юридических лицах, вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях;

-исключение сведений о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, прекративших деятельность;

-наименование организации, фамилии, имя и отчество, место нахождения или жительства, виды деятельности, выданные лицензии;

-сведений о производимой продукции, участии в закупках товаров, работ, услуг для нужд органов государственной власти, органов местного самоуправления и отдельных видов юридических лиц.

Исходя из имеющейся статистической информации из Пермьстата, администрацией района проведен анализ распределения ИП Александровского округа по видам деятельности.

Распределение ИП и юридических лиц, зарегистрированных на территории Александровского округа по видам экономической деятельности

| № п-п | Вид экономической деятельности | Кол-во ИП, ед. | Кол-во юридических лиц, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 11 | 3 |
|  | 02 - Лесоводство и лесозаготовки | 7 | 5 |
|  | 03 - Рыболовство и рыбоводство | 1 | 1 |
|  | 05 - Добыча угля | 0 | 0 |
|  | 06 - Добыча сырой нефти и природного газа | 0 | 0 |
|  | 07 - Добыча металлических руд | 0 | 0 |
|  | 08 - Добыча прочих полезных ископаемых | 0 | 1 |
|  | 09 - Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 0 | 0 |
|  | 10 - Производство пищевых продуктов | 2 | 1 |
|  | 11 - Производство напитков | 1 | 0 |
|  | 12 - Производство табачных изделий | 0 | 0 |
|  | 13 - Производство текстильных изделий | 0 | 0 |
|  | 14 - Производство одежды | 3 | 0 |
|  | 15 - Производство кожи и изделий из кожи | 0 | 0 |
|  | 16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 10 | 8 |
|  | 17 - Производство бумаги и бумажных изделий | 0 | 0 |
|  | 18 - Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 0 | 0 |
|  | 19 - Производство кокса и нефтепродуктов | 0 | 0 |
|  | 20 - Производство химических веществ и химических продуктов | 0 | 0 |
|  | 21 - Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 0 | 0 |
|  | 22 - Производство резиновых и пластмассовых изделий | 0 | 0 |
|  | 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1 | 1 |
|  | 24 - Производство металлургическое | 0 | 0 |
|  | 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 2 | 0 |
|  | 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 0 | 0 |
|  | 27 - Производство электрического оборудования | 0 | 0 |
|  | 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 0 | 1 |
|  | 29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 0 | 0 |
|  | 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования | 0 | 0 |
|  | 31 - Производство мебели | 2 | 0 |
|  | 32 - Производство прочих готовых изделий | 0 | 0 |
|  | 33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования | 1 | 1 |
|  | 35 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | 11 |
|  | 36 - Забор, очистка и распределение воды | 0 | 4 |
|  | 37 - Сбор и обработка сточных вод | 0 | 0 |
|  | 38 - Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 0 | 0 |
|  | 39 - Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 0 | 0 |
|  | 41 - Строительство зданий | 21 | 3 |
|  | 42 - Строительство инженерных сооружений |  | 2 |
|  | 43 - Работы строительные специализированные | 35 | 7 |
|  | 45 - Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 14 | 0 |
|  | 46 - Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 19 | 16 |
|  | 47 - Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 175 | 15 |
|  | 49 - Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 47 | 10 |
|  | 50 - Деятельность водного транспорта | 0 | 0 |
|  | 51 - Деятельность воздушного и космического транспорта | 0 | 0 |
|  | 52 - Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 7 | 6 |
|  | 53 - Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 1 | 0 |
|  | 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1 | 0 |
|  | 56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 16 | 5 |
|  | 58 - Деятельность издательская | 1 | 1 |
|  | 59 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 0 | 0 |
|  | 60 - Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 0 | 0 |
|  | 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций | 0 | 1 |
|  | 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 6 | 0 |
|  | 63 - Деятельность в области информационных технологий | 1 | 0 |
|  | 64 - Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 0 | 0 |
|  | 65 - Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 0 | 0 |
|  | 66 - Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 0 | 0 |
|  | 68 - Операции с недвижимым имуществом | 19 | 21 |
|  | 69 - Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 4 | 4 |
|  | 70 - Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 1 | 3 |
|  | 71 - Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 4 | 1 |
|  | 72 - Научные исследования и разработки | 0 | 0 |
|  | 73 - Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 4 | 0 |
|  | 74 - Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 1 | 0 |
|  | 75 - Деятельность ветеринарная | 1 | 0 |
|  | 77 - Аренда и лизинг | 0 | 0 |
|  | 78 - Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 0 | 0 |
|  | 79 - Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 0 | 2 |
|  | 80 - Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 1 | 2 |
|  | 81 - Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 4 |  |
|  | 82 - Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 2 | 1 |
|  | 84 - Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 0 | 20 |
|  | 85 - Образование | 5 | 17 |
|  | 86 - Деятельность в области здравоохранения | 1 | 4 |
|  | 87 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 0 | 2 |
|  | 88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 0 | 1 |
|  | 90 - Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 0 | 4 |
|  | 91 - Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 0 | 4 |
|  | 92 - Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 0 | 0 |
|  | 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 6 | 2 |
|  | 94 - Деятельность общественных организаций | 0 | 13 |
|  | 95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 9 | 2 |
|  | 96 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 30 | 2 |
|  | 97 - Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 0 | 0 |
|  | 98 - Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 0 | 0 |
|  | 99 - Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 0 | 0 |
|  | Итого: | 474 | 208 |

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

В прошедшем отчетном периоде администрацией района продолжена работа, направленная на формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства. Проведен анализ действующих в 2020 г. нормативных правовых актов, которыми были установлены порядки предоставления субсидий СМСП.

Потребность в изучении нормативных правовых актов краевого уровня связана с необходимостью оказания квалифицированной методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Александровского округа, для получения субсидий и грантов за счет федеральных и краевых средств.

С целью совершенствования муниципальной нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельностью администрацией района в 2020 г. осуществлялась оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  Проведение ОРВ осуществлялось в соответствии с Порядком оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского муниципального района Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации района от 21 декабря 2017 г. № 656 (далее - Порядок ОРВ). Уполномоченным органом на проведение ОРВ в соответствии с Постановлением администрации района от 25.04.2018 г. № 214 является сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации района.

За отчетный период уполномоченным органом проведено 2 процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА, а именно:

-проекта постановления администрации района «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края»;

-проекта постановления администрации района «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 26 июня 2018 г. № 326 «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

В конце 2020 г. положено начало проведения процедуры  ОРВ по проекту постановления администрации района «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных расширением предпринимательской деятельности», завершение этого мероприятия ожидается до конца февраля текущего года. Аналогичная ситуация характерна и для проекта постановления администрации района, который предполагает  утверждение  Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального округа Пермского края. Этот проект был разработан еще в 2020 г., а процедура ОРВ проводилась уже в январе 2021 г.

Высокую степень регулирующего воздействия имел проект  постановления администрации района  «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края», поскольку размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа в настоящее время является достаточно актуальным направлением деятельности муниципальной власти. Процесс ОРВ указанного выше проекта нормативного правового акта включал в себя следующие этапы:

-подготовку и размещение на официальном сайте уведомления о начале подготовки проекта правового акта и обсуждении концепции (идеи) предлагаемого проекта в форме публичных консультаций, проведение публичных консультаций;

-подготовку проекта правового акта и сводного отчета;

-подготовку и размещение на сайте ОМС извещения о проведении публичных консультаций по проекту правового акта, проведение публичных консультаций по проекту правового акта;

-подготовку уполномоченным органом заключения об ОРВ.

Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которые позволяют выявлять позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения проекта НПА прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета обозначенных позиций. С целью проведения публичных консультаций информация об их начале направлялась членам Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее - Координационный совет), Уполномоченному по защите прав предпринимателей, а также размещалась на официальном сайте в соответствующем разделе. В связи с пандемией (COVID-19) заседания Координационного совета в 2020 г. не проводились, взаимодействие с членами коллегиального органа осуществлялось посредством использования средств связи и интернета.

Этот коллегиальный орган был создан в целях повышения уровня взаимодействия СМСП с органами местного самоуправления Александровского района, снижения административных барьеров. Координационный совет состоит, как из представителей администрации района, так и из представителей предпринимательского сообщества. Деятельность указанного коллегиального органа направлена на:

-привлечение СМСП к выработке и реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-выдвижение и поддержку предпринимательских инициатив;

-проведение общественной экспертизы проектов муниципальных НПА, регулирующих развитие предпринимательства.

Информационное взаимодействие органов власти и бизнеса является необходимым компонентом в реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства. При разработке и реализации своей политики органы власти должны иметь обратную связь – получать информацию от бизнеса, об их предпочтениях, потребностях, проблемах. Соответственно это взаимодействие нужно и важно для муниципальной власти и будет продолжено в последующей перспективе посредством решения актуальных проблем, характерных  как для сферы предпринимательства в частности, так и для социально-экономического развития Александровского муниципального округа.

С целью определения экономической доступности товаров для населения администрацией района проводится ежемесячный мониторинг цен на основные продовольственные товары (далее – мониторинг цен). Мониторингом охвачены 40 наименований продовольственных товаров в 3 магазинах федеральных сетей и 4 магазинах местных предпринимателей таких как:

-магазин «Пятерочка» ООО «Агроаспект» (г. Александровск,  ул. Ленина, д.35);

-магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» (г. Александровск, ул. Машиностроителей, д.5);

-магазин «Монетка» ООО «Элемент-Трейд», (г. Александровск, ул. Ленина, д.6).

-магазин ИП Сериной О.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 33.);

-магазин ИП Шигаповой Р.И. (г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 2);

-магазин ИП Асланова А.С. (г. Александровск,  ул. Ленина, д. 12а);

-магазин ИП Тунегова М.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 8).

В мониторинге отражаются минимальные и максимальные цены, зафиксированные на территории Александровского района. По итогам мониторинга цен можно отметить достаточное колебание цен на различные продукты питания в течении прошедшего года.

Так, сравнивая цены на 01.01.2020 г. и на 01.01.2021 г. можно сделать вывод о росте цен на ряд продовольственных товаров: крупа рисовая (на 26%), крупа гречневая (на 36%), макаронные изделия (на 17%), песок сахарный (на 10%), молоко питьевое (на 14%), кефир (на 12%), сметана (на 21%), сыр твёрдый (на 25%), картофель свежий (на 59%), лук репчатый (на 17%),  капуста белокочанная (на 90%), морковь (на 46,0%), огурцы свежие (на 23%), перец сладкий свежий (на 32%), яблоки свежие (на 54%), виноград свежий (на 37%). Наряду с увеличением цен на продовольственные товары, характерным для 2020 г. также наблюдается снижение на масло рафинированное (на 5%), апельсины (на 5 %), томаты свежие ( на 23 %), чай черный байховый (на 13 %).

В течение отчетного периода мониторинг ежемесячно направлялся в ассоциацию муниципальных образований «Союз» и в ИАС в виде отчета «Цены на социально-значимые продукты», заказчиком которого является Минпромторг.

Говоря о мониторинге, нельзя не остановиться на проведении в течении 2020 г. мониторингов, направленных на соблюдение Указов Губернатора Пермского края, в части касающейся соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного режима, всеми участниками торговой деятельности, предприятиями общественного питания. Всего в минувшем году такой мониторинг был проведен в отношении 73 СМСП, осуществляющих деятельность на территории Александровского округа. Нарушения санитарного законодательства были выявлены у 5 представителей бизнеса, к некоторым из них применены меры административного воздействия в виде штрафа.

Сектором по развитию предпринимательства и потребительского рынка в начале пандемии (COVID-19) в целях исполнения протокола от 06.04.2020 г. № 4 оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения на территории Александровского муниципального округа короновирусной инфекции проводился анализ информации, размещенной на официальном сайте Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее-Министерство). Речь идет о выданных Министерством разрешениях представителям местного бизнеса, число таких разрешений равно 4-м: ООО «Лесозаготовительная компания», ОАО «Александровский машиностроительный завод», ООО Производственная компания «Кедр», ООО «Ураллес».

Следует отметить роль представителей бизнес - сообщества по оказанию помощи населению муниципального образования в период пандемии. Такая помощь заключалась как в доставке   горячих обедов гражданам, так и в доставке продуктов питания. Эту помощь населению муниципального образования оказывали представители местного бизнеса.

В 2020 г. в целях повышения информированности СМСП администрацией района  продолжено проведение работы по публикации необходимых информационных материалов  на официальном сайте ОМС. Так, в минувшем году было опубликовано 48 информационных сообщения различной тематики.

Также на официальном сайте администрации района был создан подраздел «Дайджест обучающих мероприятий», в котором размещена информация об обучающих мероприятиях, проводимых для СМСП в плане развития предпринимательской деятельности. Информация для СМСП регулярно обновляется, и эта работа будет продолжена в последующей перспективе.

Актуальной темой в последнее время является внедрение маркировки товаров. Маркировка товаров Честный Знак продолжила внедряться в 2020 г., начало  введения новой системы контроля было положено еще в 2019 г.  С целью информирования СМСП о товарах подлежащих маркировке, на официальном сайте создан подраздел «Маркировка товара – честный знак». В процессе работы с официальным сайтом ОМС по размещению информации для СМСП возникает потребность усовершенствовать соответствующие  разделы сайта и решить эту задачу предстоит в 2021 г.

С целью создания возможности для легальной торговли для местных СМСП и содействия в продвижении на рынке сбыта их продукции администрацией района были организованы 3 ярмарки, одна из которых праздничная «Широкая масленица» и две сельскохозяйственные «Золотая осень» и «Дары осени». В ярмарках приняли участие более 13 представителей бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также более 18 предпринимателей с других территорий Пермского края. Жителям была предложена различная продукция: кондитерские изделия, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, сувенирная продукция, продукция ремесленничества, изделия народного творчества, косметическая продукция, бытовая химия, игрушки, текстильные изделия, а также были организованы развлекательные услуги для детей. Таким образом, участие в ярмарке позволило местным товаропроизводителям реализовать свою продукцию, а жителям – приобрести свежие экологически чистые продукты. С целью содействия местным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции (работ, услуг) работа по организации ярмарок будет продолжена.

В 2020 г. должностными лицами администрации района было проведено 5 рейдов по пресечению фактов торговли и предоставления услуг в неустановленных местах. Рейды проходили на территории г. Александровск. По итогам рейдов нарушения не были выявлены. Также администрацией района проводилась работа по составлению протоколов об административных правонарушениях по материалам проверок, поступающих от полиции. В конце 2020 г. поступили материалы по 2 проверкам, касающимся торговли в неустановленном месте. По итогам рассмотрения поступивших материалов администрацией района составлены 2 протокола об административных правонарушениях по статьям 9.1.  Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях», которые были направлены мировому судье судебного участка № 1 и № 2  Александровского судебного района Пермского края (далее – мировой суд).

Основным показателем, отражающим доступность товаров для населения, служит обеспеченность населения площадью торговых объектов. В отчетном периоде администрацией района проведен анализ достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Пермском крае (далее – нормативы), утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 150-п.

На территории муниципального образования не выполняется норматив по количеству киосков и павильонов по продаже печатной продукции, соответственно НТО с такой специализацией отсутствуют. Пункты продажи печатной продукции располагаются в большинстве случаев в стационарных торговых объектах или в пунктах УФПС Пермского края филиала ФГУП «Почта России» (далее – почта). В связи с небольшим оборотом печатной продукции собственникам таких пунктов невыгодно содержать НТО, специализирующиеся только на продаже печатной продукции. В связи с этим, возникают объективные причины невыполнения установленного норматива. С целью создания благоприятных условий для выполнения норматива муниципальной властью в текущем году будет актуализирована действующая Схема размещения НТО на территории муниципального округа, в которой планируется предусмотреть места под размещение НТО, специализирующихся на продаже печатной продукции.

Минувший год отмечен  успехами наших предпринимателей, которые смогли отличиться не только на муниципальном, но и на региональном уровнях. Индивидуальный предприниматель Д.С.Смагина в 2020 г. стала официальным представителем краевой делегации Пермского края по рекламации туристского потенциала Пермского края, возглавляемой   Министром по туризму и молодежной политики Ветошкиной Юлии. Маршрут: Ижевск - Казань-Нижний Новгород - Москва-Санкт*Петербург.

Кроме того, Дарья Сергеевна дважды стала победителем краевых конкурсов:

-краевой конкурс регионального этапа «Молодой предприниматель Пермского края – 2020», номинация «Социальное предпринимательство»;

-краевой конкурс регионального этапа «Лучший в индустрии гостеприимства – 2020», «Лучший менеджер детско-юношеского туризма Пермского края – 2020».

Д.С.Смагина является победителем Верхнекамья «Лучший предпринимательский проект – 2020», Академия программирования и IT «CYBERMAX», номинация «Открытие года»,старт РП Яйва. В вышеуказанном мероприятии приняли участие 250  представители бизнеса 10-ти муниципалитетов Пермского края.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 
в Александровском муниципальном округе» по итогам 2020 года

| Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия не запланированы в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Проведение муниципальных конкурсов направленных на популяризацию предпринимательства, содействие участию субъектов МСП и их представителей в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия не запланированы в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия не запланированы в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Организация образовательных, информационных, культурных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства среди молодежи; содействие участию молодежи в межмуниципальных, региональных, федеральных мероприятиях | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия не запланированы в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия не запланированы в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Содействие участию субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия не запланированы в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия не запланированы в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 
в Александровском муниципальном округе»

по итогам 2020 года

| № /п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое исполнение показателя на 01.01.2021г. | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и(или) иных бюджетов | ед. | 0 | 0 | 0 | Значение показателя скорректировано в 2020 г. в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае». |
| 22 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 0 | 0 | 0 | Значение показателя скорректировано в 2020 г. в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае». |
| 33 | Наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Плановый показатель достигнут |
| 4. | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 1 | 2 | 200 | Плановый показатель достигнут |
| 55 | Количество местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | ед. | 0 | 1 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| 66 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 85 | 85 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| 77 | Количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка | ед. | 0 | 0 | 0 | Значение показателя скорректировано в 2020 г. в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае». |

Выводы по итогам реализации Программы

Достижение обозначенных целей и выполнение задач, предусмотренных Программой, обеспечивалось проведёнными мероприятиями. Из 7 целевых показателей, предусмотренных Программой, 4 исполнены в полном объеме, значение 3 показателей скорректировано в 2020 г. в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

В 2021 г. необходимо продолжить работу в заданных направлениях, активизировать проведение мероприятий для решения обозначенных проблем: создавать условия для привлечения инвесторов и реализации их проектов, реализовывать меры по развитию конкуренции на потребительском рынке, содействовать реализации инвестиционных и бизнес проектов СМСП, оптимизировать размещение торговых объектов на территории Александровского округа, повысить эффективность их деятельности; стимулировать деловую активность СМСП; содействовать в продвижении товаров (работ, услуг) местных СМСП посредством организации ярмарочно-выставочных мероприятий, привлечения к участию в краевых мероприятиях; содействовать профилактике правонарушений в области осуществления торговой деятельности и защиты прав потребителей.

В настоящее время все более актуальным для муниципального округа становится преодоление высокой зависимости экономики от работы градообразующего предприятия, важнейшим фактором которого является привлечение инвестиций на территорию и развитие малого и среднего предпринимательства. Поэтому необходимо отметить важность проводимых администрацией района программных мероприятий.

Рассылается: дело, сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка, отдел экономического развития, газета «Боевой путь», сайт, прокуратура